## Anexo 1 - B
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS - EQUIPO TÉCNICO REGIONAL - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
|  | 2020 | [27 empty] | 2021
Fases y Pasos |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1: Delimitación del Problema | bar: Enero 1 to Mayo 4
Fase 1 | Paso 1: Recopilación de información secundaria | Enero 1: Transferencia metodológica: Recopilación de información de las 3 variables de acuerdo a repositorio - ETR; Febrero 2: ETR hace llegar al ETMIMP, información del primer paso 1; Marzo 1: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 2: Grupos de Discusción | Marzo 2: Asistencia técnica: - Aplicación de Encuesta - Ejecución GD; Marzo 3: Sesión 1; Marzo 4: Sistematización y reporte de la información; Abril 1: Sesión 2; Abril 2: Sistematización y reporte de la información; Abril 3: Sesión 3; Abril 4: Sistematización y reporte de la información; Mayo 1: Sesión 4; Mayo 2: Sistematización y reporte de la información; Mayo 3: Sesión 5; Mayo 4: Sistematización y reporte de la información; Junio 1: Sesión 6; Junio 2: Sistematización y reporte de la información; Junio 3: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 3: Aplicación de encuesta | Marzo 3: Aplicación de Encuesta; Abril 4: Sistematización y reporte de la información; Mayo 2: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 4: Mapeo de actores y servicios | Abril 3: Matriz de mapeo de actores; Mayo 2: ETR reporte de la información a ETMIMP; Mayo 3: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 5: Análisis causal | Junio 3: Análisis causal: trabaja de ETR con acompañamiento ETMIMP
[14 empty] | Coordinaciones con OF de Planeamiento y Presupuesto GORE, para programación presupuestal | [14 empty] | Informe del MIMP dando cumplimiento al primer año de Convenio de Gestión
Fase 2: Formulación de estrategias | bar: Enero 1 to Marzo 4
Fase 2 | Paso 6: Definición de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas | Enero 1: Revisión ETMIMP; Enero 4: Asistencia técnica MIMP: Validación de propuesta ETR y ETMIMP
| Paso 7: Análisis estratégico | Febrero 1: Trabajo Gabinete ETR; Marzo 1: Reporte de la información; Marzo 4: ETMIMP emite opinión técnica
Paso 8: Formulación de estrategias | bar: Febrero 1 to Marzo 1; Marzo 4
Paso 9: Priorización de estrategias | bar: Febrero 1 to Marzo 1; Marzo 4
Fase 3: Validación de Objetivos | Fase 3: Concreción de objetivos | bar: Abril 1 to Mayo 4
Fase 3 | Paso 10: Análisis de cadena de valor | Abril 1: Asistencia técnica MIMP; Abril 2: Trabajo Gabinete ETR; Abril 4: Reporte de la información; Mayo 1: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 11: Redacción del documento final | Enero 3: Redacción de documento de acuerdo a los avances; Mayo 1: ETR termina redacción de documento final; Mayo 3: Reporte de la información; Mayo 4: ETMIMP emite opinión técnica; Junio 1: GORE REMITE DOCUMENTO AL MIMP; Junio 4: Informe del MIMP dando cumplimiento al segundo año de Convenio de Gestión

## Anexo 1 - A
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS - EQUIPOS TÉCNICOS REGIONALES - GORE
|  | Año pre a intervención de acuerdo a meta | [7 empty] | Año 1 de intervención
Fases y Pasos |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1: Delimitación del Problema | bar: Enero 1 to Mayo 4
Fase 1 | Paso 1: Recopilación de información secundaria | Octubre 1: Transferencia metodológica: Recopilación de información de las 3 variables de acuerdo a repositorio - ETR; Enero 1: ETR hace llegar al ETMIMP, información del primer paso 1; Enero 4: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 2: Grupos de Discusción | Febrero 1: Asistencia técnica: - Aplicación de Encuesta - Ejecución GD; Febrero 2: Sesión 1; Febrero 3: Sistematización y reporte de la información; Febrero 4: Sesión 2; Marzo 1: Sistematización y reporte de la información; Marzo 2: Sesión 3; Marzo 3: Sistematización y reporte de la información; Marzo 4: Sesión 4; Abril 1: Sistematización y reporte de la información; Abril 2: Sesión 5; Abril 3: Sistematización y reporte de la información; Abril 4: Sesión 6; Mayo 1: Sistematización y reporte de la información; Mayo 2: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 3: Aplicación de encuesta | Febrero 2: Aplicación de Encuesta; Marzo 3: Sistematización y reporte de la información; Abril 1: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 4: Mapeo de actores y servicios | Marzo 2: Matriz de mapeo de actores; Abril 1: ETR reporte de la información a ETMIMP; Abril 2: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 5: Análisis causal | Mayo 2: Análisis causal: trabaja de ETR con acompañamiento ETMIMP
Coordinaciones con OF de Planeamiento y Presupuesto GORE, para programación presupuestal
Fase 2: Formulación de estrategias | bar: Junio 2 to Setiembre 1
Fase 2 | Paso 6: Definición de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas | Junio 2: Revisión ETMIMP; Julio 1: Asistencia técnica MIMP: Validación de propuesta ETR y ETMIMP
| Paso 7: Análisis estratégico | Julio 2: Trabajo Gabinete ETR; Agosto 2: Reporte de la información; Setiembre 1: ETMIMP emite opinión técnica
Paso 8: Formulación de estrategias | bar: Julio 2 to Agosto 2; Setiembre 1
Paso 9: Priorización de estrategias | bar: Julio 2 to Agosto 2; Setiembre 1
Fase 3: Validación de Objetivos | Fase 3: Concreción de objetivos | bar: Setiembre 2 to Noviembre 1
Fase 3 | Paso 10: Análisis de cadena de valor | Setiembre 2: Asistencia técnica MIMP; Setiembre 3: Trabajo Gabinete ETR; Octubre 1: Reporte de la información; Octubre 2: ETMIMP emite opinión técnica
| Paso 11: Redacción del documento final | Enero 1: Redacción de documento de acuerdo a los avances; Octubre 2: ETR termina redacción de documento final; Octubre 4: Reporte de la información; Noviembre 1: ETMIMP emite opinión técnica; Noviembre 2: GORE REMITE DOCUMENTO AL MIMP; Diciembre 2: Informe del MIMP dando cumplimiento al primer año de Convenio de Gestión