# Reporte anual de seguimiento

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 13:58:03 -05:00



**POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL 20301**

**Ministerio rector o conductor:** Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. **Problema público:** Problemática del limitado ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

# Avance de los objetivos prioritarios

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes.** | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente**  **– Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | **Valor obtenido** | | **Avance2 (%)** | |
| **Cod.** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| IOP.01.01 | Porcentaje de nacidos vivos menores de 37 semanas de gestación.3 | INEI - ENDES | 2019 | 22.3 | S/D | 20.6 | S/D | - | S/D | - |
| IOP.01.02 | Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años de edad con desnutrición crónica.4 | INEI - ENDES | 2019 | 12.2 | S/D | 10.0 | S/D | - | S/D | - |
| IOP.01.03 | Porcentaje de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses.5 | INEI - ENDES | 2019 | 40.1 | S/D | 39.8 | S/D | - | S/D | - |
| IOP.01.04 | Prevalencia de anemia en mujeres adolescentes entre 12 y 17 años de edad.6 | INEI - ENDES | 2018 | 23.4 | S/D | 23.4 | S/D | - | S/D | - |

1 Decreto Supremo N°008-2021-MIMP, publicado el 5 de junio de 2021.

2 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula (𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐−𝒍í𝒏𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆) 𝒙𝟏𝟎𝟎

(𝑳𝒐𝒈𝒓𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐−𝒍í𝒏𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆)

1. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI, obteniendo como respuesta que su disponibilidad es para la última semana del mes de abril.
2. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a

los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI, obteniendo como respuesta que su disponibilidad es para la última semana del mes de abril.

1. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI, obteniendo como respuesta que su disponibilidad es para la última semana del mes de abril.
2. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a

los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI, obteniendo como respuesta que su disponibilidad es para la última semana del mes de abril.

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IOP.01.05 | Porcentaje de adolescentes que señalaron tener mucha dificultad para realizar sus actividades diarias por un problema de salud mental.7 | INEI - ENDES | 2019 | 28.7 | S/D | 26.0 | Fecha:  S/D | 04.05.20  - | 22 13:58:18  S/D | -05:00  - |
| IOP.01.06 | Porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años de edad que ya son madres o están embarazadas por primera vez.8 | INEI - ENDES | 2019 | 4.5 | S/D | 4.8 | S/D | - | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP.02. Fortalecer el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes.** | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente – Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | **Valor obtenido** | | **Avance (%)** | |
| **Cod.** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| IOP.02.01 | Porcentaje de niños y niñas entre 9 y 12 meses de edad que tiene adecuada interacción madre-hijo/a como precursor del apego seguro.9 | INEI -ENDES | 2018 | 48.4 | S/D | 50.0 | S/D | - | S/D | - |
| IOP.02.02 | Tasa de conclusión, primaria, grupo de edades 12-13 (% del total).10 | INEI -ENAHO | 2019 | 89.5 | S/D | 91.2 | 88.6 | - | S/D | - |
| IOP.02.03 | Tasa de conclusión, secundaria, grupo de edades 17-18 (% del total).11 | MINEDU -  Registros Administrativos | 2019 | 76.8 | S/D | 78.5 | 79.7 | - | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes.** | | | | | |
| **Indicador** | **Fuente**  **– Base de datos** | **Línea de base** | **Logro esperado** | **Valor obtenido** | **Avance (%)** |

1. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.
2. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a

los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.

1. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.
2. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto

a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.

1. El MINEDU reportó que, al cierre del 2021, no se cuenta con información de dicho indicador que requiere información de la INEI, sin embargo, al 2020 se alcanzó un valor de 79.7%, lo cual supera a la meta del 2021 en 0.1 pp.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod.** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| IOP.03.01 | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años de edad, en situación de riesgo de desprotección familiar.12 | INEI - ENARES | 2019 | 65.8 | S/D | 62.1 | S/D | - | S/D | - |
| IOP.03.02 | Porcentaje niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años de edad víctimas de algún tipo de violencia (psicológica o física) en su hogar, en los últimos 12 meses.13 | INEI - ENARES | 2019 | 39.9 | S/D | 37.8 | S/D | - | S/D | - |
| IOP.03.03 | Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que han sido víctimas de violencia sexual, alguna vez en su vida.14 | INEI - ENARES | 2019 | 31.8 | S/D | 28.6 | S/D | - | S/D | - |
| IOP.03.04 | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años de edad, que han sido afectados por una situación de violencia entre pares en el entorno escolar, en los últimos 12 meses.15 | INEI - ENARES | 2019 | 45.6 | S/D | 43.9 | S/D | - | S/D | - |
| IOP.03.05 | Porcentaje de niños y niñas de 5 a 13 años de edad que trabajan por debajo de la edad mínima.16 | INEI - ENAHO | 2019 | 18.3 | S/D | 14.7 | S/D | - | S/D | - |
| IOP.03.06 | Porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años de edad que trabajan en condición peligrosa.17 | INEI - ENAHO | 2019 | 7.7 | S/D | 7.4 | S/D | - | S/D | - |

**OP.04. Fortalecer la participación de las niñas, niños y adolescentes en los distintos espacios de decisión de su vida diaria.**

1. La ENARES se desarrolla bianualmente, en el año 2020 no se desarrolló, por lo que fue programada para el año 2021; sin embargo, ante el contexto de la emergencia nacional por la pandemia del COVID 19 y la imposibilidad de recoger información de niños, niñas y adolescentes, en las instituciones educativas, el MIMP decidió no realizar dicha encuesta; por lo cual, no se contará con la información para el período 2021.
2. La ENARES se desarrolla bianualmente, en el año 2020 no se desarrolló, por lo que fue programada para el año 2021; sin embargo, ante el contexto de la emergencia nacional por la pandemia del COVID 19 y la imposibilidad de recoger información de niños, niñas y adolescentes, en las instituciones educativas, el MIMP decidió no realizar dicha encuesta; por lo cual, no se contará con la información para el período 2021.
3. La ENARES se desarrolla bianualmente, en el año 2020 no se desarrolló, por lo que fue programada para el año 2021; sin embargo, ante el contexto de la emergencia nacional por la pandemia del COVID 19 y la imposibilidad de recoger información de niños, niñas y adolescentes, en las instituciones educativas, el MIMP decidió no realizar dicha encuesta; por lo cual, no se contará con la información para el período 2021.
4. La ENARES se desarrolla bianualmente, en el año 2020 no se desarrolló, por lo que fue programada para el año 2021; sin embargo, ante el contexto de la emergencia nacional por la pandemia del COVID 19 y la imposibilidad de recoger información de niños, niñas y adolescentes, en las instituciones educativas, el MIMP decidió no realizar dicha encuesta; por lo cual, no se contará con la información para el período 2021.
5. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto

a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.

1. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | | **Fuente**  **– Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | **Valor obtenido** | | **Avance (%)** | |
| **Cod.** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| IOP.04.01 | Índice de participación de niñas, niños y adolescentes en espacios de participación de su vida diaria.18 | INEI - ENARES | 2019 | 0.49 | S/D | 0.53 | S/D | - | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP.05. Optimizar la gobernanza vinculado al ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes.** | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente – Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | **Valor obtenido** | | **Avance (%)** | |
| **Cod.** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| IOP.05.01 | Índice del presupuesto público en niñas, niños y adolescentes. | Registros Administrativos DPNNA -  Taxonomía del Gasto Público en Niñas, Niños y Adolescentes | 2020 | 0.56 | S/D | 0.58 | S/D | 0.61 | S/D | 250.0 |

1. La ENARES se desarrolla bianualmente, en el año 2020 no se desarrolló, por lo que fue programada para el año 2021; sin embargo, ante el contexto de la emergencia nacional por la pandemia del COVID 19 y la imposibilidad de recoger información de niños, niñas y adolescentes, en las instituciones educativas, el MIMP decidió no realizar dicha encuesta; por lo cual, no se contará con la información para el período 2021.

# Avance de los servicios19

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:00:25 -05:00



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.01.01. Garantizar la atención y tratamiento integral en salud, por curso de vida, para las gestantes, niñas, niños y adolescentes y sus familias, con énfasis en disminuir el embarazo en adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.01.01.01. Servicio de atención prenatal.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance20** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de gestantes que en ultimo nacimiento en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles.21 | INEI - ENDES | 2020 | 88.4 | S/D | S/D | 88.5 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes. |
| **Lineamiento** | L.01.01. Garantizar la atención y tratamiento integral en salud, por curso de vida, para las gestantes, niñas, niños y adolescentes y sus familias, con énfasis en disminuir el embarazo en adolescentes. |
| **Servicio** | **SS.01.01.02. Servicio de control de crecimiento y desarrollo a recién nacidos, niñas y niños – CRED.** |

1. La PNMNNA cuenta con 51 indicadores de servicios, sin embargo, para la presente sección, se han considerado aquellos que cuentan con una meta establecida para el 2021, los cuales son un total de 43 indicadores.
2. El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula (𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐−𝒍í𝒏𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆) 𝒙𝟏𝟎𝟎

(𝑳𝒐𝒈𝒓𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐−𝒍í𝒏𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆)

1. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:00:46 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Oportunidad** | Proporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para su edad.22 | INEI - ENDES | 2020 | 20.5 | S/D | S/D | 20.5 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.01.01. Garantizar la atención y tratamiento integral en salud, por curso de vida, para las gestantes, niñas, niños y adolescentes y sus familias, con énfasis en disminuir el embarazo en adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.01.01.03. Servicio de salud para el cuidado integral del adolescente.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de adolescentes con plan de atención integral culminado. | HIS MINSA –  Registros del Reporte HIS MINSA | 2020 | 31.0 | S/D | S/D | 33.0 | S/D | S/D | 11.1 | S/D | S/D | - 995.0 |

1. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:02:03 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.01.01. Garantizar la atención y tratamiento integral en salud, por curso de vida, para las gestantes, niñas, niños y adolescentes y sus familias, con énfasis en disminuir el embarazo en adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.01.01.04. Servicio de atención en salud a través de telemedicina.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de NNA atendidos mediante telemedicina, en IPRESS con el servicio implementado adecuadamente. | Registros del Reporte HIS MINSA y RENIPRESS | 2020 | 63.0 | S/D | S/D | 66.0 | S/D | S/D | 54.0 | S/D | S/D | - 300.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.01.02. Garantizar las condiciones de habitabilidad y adecuación del hogar y el acceso a agua y saneamiento de los hogares. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.01.02.01. Viviendas rurales mejoradas para la población en situación de pobreza del ámbito rural.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:02:27 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cobertura** | Porcentaje de población de niñas, niños y adolescentes pobres en el ámbito rural con Déficit Cualitativo en los componentes de material irrecuperable y hacinamiento. 23 | INEI – ENAPRES | 2019 | 29.0 | S/D | S/D | 28.9 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.01.02. Garantizar las condiciones de habitabilidad y adecuación del hogar y el acceso a agua y saneamiento de los hogares. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.01.02.02. Promoción del acceso a viviendas adecuadas de la población en ámbitos urbanos de los estratos socioeconómicos C, D y E.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de población niña, niño y adolescente en los estratos C, D y E con Déficit Habitacional.24 | INEI – ENAPRES | 2019 | 27.6 | S/D | S/D | 26.6 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | |
| **Lineamiento** | L.01.02. Garantizar las condiciones de habitabilidad y adecuación del hogar y el acceso a agua y saneamiento de los hogares. | | | | | |
| **Servicio** | **SS.01.02.03. Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado en beneficio de la población del ámbito urbano y rural.** | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente -** | **Línea de base** | **Logro esperado** | **Valor obtenido** | **Avance** |

1. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.
2. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:02:52 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Base de datos** |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de población urbana con acceso a agua potable mediante red pública.25 | INEI – ENAPRES | 2019 | 94.9 | S/D | S/D | 95.5 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |
| **Cobertura** | Porcentaje de población rural que tiene acceso al servicio de agua por red pública.26 | INEI – ENAPRES | 2019 | 75.6 | S/D | S/D | 79.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.01.03. Garantizar la atención y tratamiento de la salud mental de las y los niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.01.03.01. Servicio de detección temprana en problemas de salud mental.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Continuidad** | Porcentaje de NNA con tamizaje positivo en trastornos mentales y del comportamiento, que inician la atención en los servicios de salud mental.27 | Registros del Reporte HIS MINSA | 2020 | S/D | S/D | S/D | 5.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

1. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.
2. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.
3. No ha sido reportado por la unidad responsable del MINSA.

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:03:40 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.01. Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.01.04. Propiciar el desarrollo de saberes, conocimientos y prácticas de autocuidado de la salud física, emocional y mental de niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.01.04.02. Servicio de acompañamiento a familias – SAF.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Continuidad** | Proporción de niñas y niños que inician el acompañamiento familiar en los primeros 30 días de edad (afiliación temprana). | Registros del SISAF Módulo de intervención no presencial | 2020 | 14.4 | S/D | S/D | 26.5 | S/D | S/D | 47.1 | S/D | S/D | 270.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.02. Fortalecer el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.02.01. Incentivar el aprendizaje de habilidades cognitivas y socioemocionales en la primera infancia (0 – 05). | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.02.01.01. Servicio educación inicial para el desarrollo cognitivo y socioemocional (0 a 5 años).** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cobertura** | Tasa neta de matrícula de niñas y niños de 0 a 2 años. 28 | MINEDU – SIAGIE | 2020 | 7.0 | S/D | S/D | 6.5 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |
| **Cobertura** | Tasa neta de matrícula de niñas y niños de 3 a 5 años.29 | INEI – ENAHO  MINEDU - SIAGIE | 2020 | 93.9 | S/D | S/D | 92.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.02. Fortalecer el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.02.01. Incentivar el aprendizaje de habilidades cognitivas y socioemocionales en la primera infancia (0 – 05). | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.02.01.02. Servicio de cuidado diurno - SCD.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que reciben el Servicio de Cuidado Diurno. | PNCM – MIDIS  Registros del CUNA NET | 2020 | 6.3 | S/D | S/D | 6.4 | S/D | S/D | 19.8 | S/D | S/D | 13500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.02. Fortalecer el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes. |
| **Lineamiento** | L.02.02. Incrementar el acceso y conclusión oportuna de las niñas, niños y adolescentes en una educación básica de calidad con pertinencia cultural, que garanticen el nivel satisfactorio en sus logros de aprendizaje. |
| **Servicio** | **SS.02.02.01. Servicios de educación básica regular diferenciados para incrementar el acceso y la conclusión oportuna de acuerdo con el contexto de las NNA.** |

1. No ha sido reportado por la unidad responsable del MINEDU.
2. Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:05:17 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Accesibilidad Geográfica** | Tasa neta de matrícula de estudiantes de nivel secundaria de los MSE Secundaria Rural. | MINEDU – SIAGIE INEI – CENSO | 2020 | 6.7 | S/D | S/D | 6.8 | S/D | S/D | 6.6 | S/D | S/D | - 140.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.02. Fortalecer el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.02.04. Fortalecer las conductas y actitudes positivas para la valoración de su identidad y el establecimiento de relaciones saludables hacia una reducción de las conductas de riesgo conducentes al consumo de drogas en las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.02.04.01. Servicio de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Eficacia** | Porcentaje de estudiantes de nivel secundario con alta percepción de riesgo sobre el consumo de 5 drogas psicoactivas legales e ilegales. | SGF Habla Franco – Padrón de Beneficiarios | 2020 | 53.8 | S/D | S/D | 57.8 | S/D | S/D | 66.0 | S/D | S/D | 305.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.02. Fortalecer el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes. |
| **Lineamiento** | L.02.04. Fortalecer las conductas y actitudes positivas para la valoración de su identidad y el establecimiento de relaciones saludables hacia una reducción de las conductas de riesgo conducentes al consumo de drogas en las niñas, niños y adolescentes. |
| **Servicio** | **SS.02.04.02. Servicio de orientación, consejería e intervención breve para la atención de niños, niñas y adolescentes con consumo de drogas.** |

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:05:51 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Continuidad** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por problemas asociados al consumo de drogas que concluyen el paquete integral de intervención. | SIMDEV y SGF –  Padrón de Beneficiarios | 2018 | 28.2 | S/D | S/D | 30.0 | S/D | S/D | 86.1 | S/D | S/D | 3213.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.02. Fortalecer el desarrollo de la autonomía de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.02.05. Incrementar la práctica regular de la actividad física, recreación, deporte, juego y prácticas que promuevan una vida activa y saludable de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.02.05.01. Servicio de educación física para promover una vida activa y saludable en las NNA.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de instituciones educativas públicas de la Educación Básica que asignan 3 horas semanales de Educación Física.30 | MINEDU –  Registros del Padrón de servicios educativos | 2020 | 10.1 | S/D | S/D | 9.9 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. |
| **Lineamiento** | L.03.01. Mejorar las competencias parentales, fortaleciendo pautas de crianza positiva con enfoques de ciclo de vida, género, perspectiva de discapacidad e interculturalidad en las madres, padres y cuidadores. |

1. No ha sido reportado por la unidad responsable del MINEDU.

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:06:22 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **SS.03.01.01. Servicio de fortalecimiento capacidades de los padres, madres o tutores para el cuidado de NNA con discapacidad (SAIPD).** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Continuidad** | Porcentaje de familias de NNA con discapacidad que culminan el proceso de atención en dos (2) años o menos. | USPPD INABIF –  EDNE del Servicio. | 2020 | 3.0 | S/D | S/D | 4.0 | S/D | S/D | 28.9 | S/D | S/D | 2590.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.01. Mejorar las competencias parentales, fortaleciendo pautas de crianza positiva con enfoques de ciclo de vida, género, perspectiva de discapacidad e interculturalidad en las madres, padres y cuidadores. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.01.02. Servicio de fortalecimiento familiar acercándonos.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de familias con hijos menores de 18 años en riesgo de desprotección familiar que reciben 2 visitas domiciliarias mensuales durante los últimos 12 meses.31 | INABIF –  EDNE Acercándonos de la UDIF | 2020 | 64.0 | S/D | S/D | 64.0 | S/D | S/D | 0.0 | S/D | S/D | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. |

1. No se ha ejecutado sesiones de fortalecimiento de competencias parentales, debido a que se viene realizando la actualización del Modelo Operacional del PP117, actividad realizada por el DGNNA-MIMP e INABIF, se está definiendo el desarrollo y medición del fortalecimiento de competencias parentales.

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:07:00 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lineamiento** | L.03.02. Mejorar la capacidad de identificación, prevención y denuncia de las diferentes formas de violencia, en la niñez y adolescencia. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.02.01. Servicio para el reporte y seguimiento para la atención oportuna de los casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes a través del portal SíseVe.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de casos reportados en el SíseVe que son atendidos de manera oportuna. 32 | Registros del SíseVe  - MINEDU | 2020 | 74.0 | S/D | S/D | 70.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.04. Incrementar el acceso de oportuno a servicios orientados a la atención, recuperación y reintegración de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata y explotación sexual. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.04.01. Servicio de atención de la violencia familiar y sexual a niñas, niños y adolescentes.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Eficacia** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia que retornan a los servicios de atención por un nuevo hecho de violencia. | Registros administrativos Programa AURORA - MIMP | 2020 | 16.9 | S/D | S/D | 16.5 | S/D | S/D | 3.7 | S/D | S/D | 3384.6 |

1. No ha sido reportado por la unidad responsable del MINEDU.



Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:07:37 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.04. Incrementar el acceso de oportuno a servicios orientados a la atención, recuperación y reintegración de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata y explotación sexual. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.04.02. Servicio de atención en salud mental para víctimas de violencia (SAISVI).** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de violencia y/o maltrato infantil, que inician la atención en los servicios de salud mental de los establecimientos de salud- EESS. 33 | Registros administrativos del Reporte HIS MINSA | 2020 | ND | S/D | S/D | 5.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.04. Incrementar el acceso de oportuno a servicios orientados a la atención, recuperación y reintegración de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata y explotación sexual. | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.04.03. Servicio de atención en patrocinio legal a favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata de personas y explotación sexual.** | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | **Valor obtenido** | **Avance** |
| **Estándar de** | **Nombre** |  | **Añ o** | **Va lor** | **2021-2030** | | |

1. No ha sido reportado por la unidad responsable del MINSA.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **cumplimiento** |  |  |  |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de patrocinios otorgados a niñas, niños y adolescentes mediante el servicio de Defensa Pública víctimas de violencia. | MINJUSDH - DATAMART | 2020 | 7.0 | S/D | S/D | 7.3 | S/D | S/D | 15.5 | S/D | S/D | 3408.0 |
| **Cobertura** | Porcentaje de patrocinios otorgados a niñas, niños y adolescentes mediante el servicio de Defensa Pública víctimas de trata de personas.34 | MINJUSDH – DATAMART | 2020 | 36.0 | S/D | S/D | 36.0 | S/D | S/D | 43.1 | S/D | S/D | - |
| **Cobertura** | Porcentaje de patrocinios otorgados a niñas, niños y adolescentes mediante el servicio de Defensa Pública víctimas de explotación sexual.35 | MINJUSDH - DATAMART | 2020 | 43.0 | S/D | S/D | 43.0 | S/D | S/D | 23.7 | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.04. Incrementar el acceso de oportuno a servicios orientados a la atención, recuperación y reintegración de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata y explotación sexual. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.04.04. Servicio de atención integral de niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de trata de personas.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor36** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |

1. En el diseño de la política se colocó el mismo valor de línea base como logro esperado, por lo que no se puede aplicar la fórmula para calcular el avance. 35 En el diseño de la política se colocó el mismo valor de línea base como logro esperado, por lo que no se puede aplicar la fórmula para calcular el avance. 36 En el diseño de la política no se colocó línea de base para este indicador, por lo que no se puede calcular el avance.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes afectados por delito de trata de personas que son atendidos por medio de un protocolo estandarizado de intervención. 37 | Registros administrativos DPNNA - MIMP | 2020 | S/D | S/D | S/D | 10.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.04. Incrementar el acceso de oportuno a servicios orientados a la atención, recuperación y reintegración de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata y explotación sexual. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.04.05. Servicio de atención integral de niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de explotación sexual.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de NNA afectados por la explotación sexual atendidos mediante un protocolo estandarizado de intervención. 38 | Registros administrativos DPNNA - MIMP | 2020 | S/D | S/D | S/D | 5.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.05. Incrementar el acceso a intervenciones orientadas a la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente que trabaja. | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.05.01. Servicio de autorización previa a las y los adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia.** | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | **Logro esperado** | **Valor obtenido** | **Avance** |

37 Actualmente no se cuenta con un protocolo estandarizado de intervención que establezca las pautas para la atención integral de niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de trata de personas de acuerdo con lo establecido PNMNNA al 2030.

38 No se cuenta con información por reportar en los términos como se describe en la ficha del indicador dispuesta en el PNMNNA para el delito de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, se viene coordinando para que en el 2022 haya avances al respecto que respondan directamente al indicador.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Oportunidad** | Porcentaje de adolescentes que solicitan autorización laboral previa, atendidos oportunamente.**39** | MIMP DPNNA –  Registros administrativos | 2020 | S/D | S/D | S/D | 50.0 | S/D | S/D | 96.0 | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.05. Incrementar el acceso a intervenciones orientadas a la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente que trabaja. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.05.02. Servicio de restitución derechos de las NNA en situación de calle (servicio de educadores de calle).** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Servicio Educadores de Calle que cuentan con Plan de Trabajo Individual aprobado. 40 | Registros administrativos de la USPNNA – INABIF  EDNE Servicio Educadores de Calle | 2020 | S/D | S/D | S/D | 0.66 | S/D | S/D | 1.29 | S/D | S/D | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. |
| **Lineamiento** | L.03.06. Incrementar la adopción de actitudes y prácticas de reconocimiento y valoración de la diversidad a fin de prevenir todo tipo de discriminación hacia las niñas, niños y adolescentes, en la ciudadanía. |

39 En el diseño de la política no se colocó línea de base para este indicador, por lo que no se puede calcular el avance.

40 En el diseño de la política no se colocó línea de base para este indicador, por lo que no se puede calcular el avance.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicio** | **SS.03.06.01. Servicio de sensibilización para el fortalecimiento de la identidad étnico cultural de las NNA.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que reciben componentes de sensibilización del servicio propuesto. | Registros administrativos del Ministerio de Cultura e instituciones con las que  trabaja intersectorialmente  y en distintos niveles de gobierno | 2020 | 0.0 | ND | ND | 2.0 | ND | ND | 0.0005 | ND | ND | 0.025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.07. Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la prevención y atención del riesgo y desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.07.01. Servicio de cuidado diurno de niños, niñas y promoción del adolescente en riesgo de desprotección familiar (CEDIF).** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Continuidad** | Porcentaje de Niñas, Niños o Adolescentes que culminan el proceso de atención del fortalecimiento de sus habilidades personales y sociales.41 | INABIF UDIF –  Registros administrativos EDNE | 2020 | S/D | S/D | S/D | 79.0 | S/D | S/D | 100.0 | S/D | S/D | - |

41 En el diseño de la política no se colocó línea de base para este indicador, por lo que no se puede calcular el avance.

MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:11:12 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.07. Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la prevención y atención del riesgo y desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.07.02. Servicio de acreditación de las defensorías municipal de la niña, niño y adolescente (DEMUNA).** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de DEMUNA acreditadas. | INABIF UDIF –  Registros administrativos DSLD | 2020 | 6.0 | S/D | S/D | 12.0 | S/D | S/D | 19.9 | S/D | S/D | 230.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.07. Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la prevención y atención del riesgo y desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.07.03. Servicio juguemos en tu DEMUNA para el fortalecimiento de capacidades de autoprotección de niñas, niños y adolescentes.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que asistieron al menos a 15 sesiones de fortalecimiento de capacidades de autoprotección mediante metodologías lúdicas.42 | INABIF UDIF –  Registros administrativos DSLD | 2020 | 58.0 | S/D | S/D | 58.0 | S/D | S/D | 8.8 | S/D | S/D | - |

42 En el diseño de la política se colocó el mismo valor de línea base como logro esperado, por lo que no se puede aplicar la fórmula para calcular el avance.



Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:11:54 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.07. Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la prevención y atención del riesgo y desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.07.05. Servicio de acreditación de los centros de acogida residencial para las niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de Centros de Acogida Residencial acreditados. | Registros administrativos DPNNA-DGNNA-MIMP  EDNE Centros de Acogida Residencial | 2020 | 43.0 | S/D | S/D | 48.0 | S/D | S/D | 50.8 | S/D | S/D | 156.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.07. Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la prevención y atención del riesgo y desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.07.06. Servicio de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar y riesgo social.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:16:04 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oportunidad en el seguimiento** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad en acogimiento residencial que cuentan con informes evolutivos del Plan de Trabajo Individual dentro de los plazos establecidos. 43 | INABIF USPNNA/USPPD –  Registros administrativos EDNE CAR USPNNA y EDNE USPPD | 2020 | S/D | S/D | S/D | 18.7 | S/D | S/D | 20.0 | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.07. Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la prevención y atención del riesgo y desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.07.07. Servicio de protección especial a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar provisional.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Oportunidad** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar provisional que cuentan con un Plan de Trabajo Individual aprobado en el plazo establecido.44 | INABIF UPE/EDNE –  Registros administrativos | 2020 | S/D | S/D | S/D | 35.0 | S/D | S/D | 15.1 | S/D | S/D | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. |
| **Lineamiento** | L.03.07. Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la prevención y atención del riesgo y desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. |
| **Servicio** | **SS.03.07.08. Servicio de familias acogedoras para niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar provisional.** |

43 En el diseño de la política no se colocó línea de base para este indicador, por lo que no se puede calcular el avance.

44 En el diseño de la política no se colocó línea de base para este indicador, por lo que no se puede calcular el avance.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:16:45 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Idoneidad de la familia acogedora** | Porcentaje de personas o familias acogedoras con competencias parentales fortalecidas, para la protección temporal de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar provisional.45 | MIMP DPE –  EDNE Familias Acogedoras | 2020 | S/D | S/D | S/D | 28.8 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.07. Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la prevención y atención del riesgo y desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.07.09. Adopción de niñas, niños y adolescentes declarados en desprotección familiar y adoptabilidad con una familia idónea.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Oportunidad** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en desprotección familiar protegidos en una familia adoptiva oportunamente. | MIMP DGA –  Registros administrativos EDNE | 2020 | 7.0 | S/D | S/D | 12.0 | S/D | S/D | 36.7 | S/D | S/D | 594.6 |

45 No ha sido posible alcanzarlo debido a que el Modelo Operacional de este indicador se encuentra en elaboración, y recién se viene diseñando los componentes para la evaluación de las familias, lo que permitirá contar con las variables con las cuales se medirá el indicador.

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:17:29 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.03. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.03.07. Incrementar el acceso oportuno a servicios orientados a la prevención y atención del riesgo y desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.03.07.10. Servicio de atención en patrocinio legal a favor de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar y adopción.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor**46 | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Oportunidad** | Tasa de variación porcentual anual de patrocinios por Defensa Pública a niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar.47 | Sistema de seguimiento de casos del MINJUSDH  - DATAMART | 2020 | S/D | S/D | S/D | 1.0 | S/D | S/D | 101.3 | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.04. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.04.01. Incrementar el acceso a espacios seguros y de socialización que permitan la promoción de la diversidad cultural, política y artística de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.04.01.02. Servicio de promoción y fortalecimiento de los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |

46 En el diseño de la política no se colocó línea de base para este indicador, por lo que no se puede calcular el avance.

47 No ha sido posible alcanzarlo debido a que el Modelo Operacional de este indicador se encuentra en elaboración, y recién se viene diseñando los componentes para la evaluación de las familias, lo que permitirá contar con las variables con las cuales se medirá el indicador.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fiabilidad** | Porcentaje de Gobiernos Regionales con Plan de Trabajo Anual implementado.48 | Registros administrativos DPNNA - MIMP | 2020 | S/D | S/D | S/D | 12.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.04. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.04.01. Incrementar el acceso a espacios seguros y de socialización que permitan la promoción de la diversidad cultural, política y artística de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.04.01.03. Servicio de dotación de infraestructura y equipamiento urbano, sostenible y accesible, para centros poblados urbanos del país.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de la población niño, niña y adolescente en hogares urbanos con acceso a servicios de infraestructura y equipamiento urbano. 49 | INEI - ENAPRES | 2020 | 47.7 | S/D | S/D | 49.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.04. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.04.02. Mejorar el acceso y uso de tecnologías de información y comunicación de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.04.02.01. Servicio de cobertura a internet fijo que contribuye al fortalecimiento de capacidades de las NNA.** | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | **Valor obtenido** | **Avance** |
| **Estándar de** | **Nombre** |  | **Añ o** | **Va** | **2021-2030** | | |

48 Actualmente no se cuenta con un servicio que establezca el “Porcentaje de Gobiernos Regionales con Plan de Trabajo Anual implementado” de acuerdo con lo establecido PNMNNA al 2030.

49 Mediante el oficio D000751-2022-MIMP-SG, se solicitó se brinde una fecha aproximada en la cual se dé la información respecto a los indicadores de Objetivos Prioritarios y Servicios con fuente INEI. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con dicha información debido a que el INEI la viene procesando.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **cumplimiento** |  |  |  |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Cobertura** | Porcentaje de localidades, con más de 100 habitantes o que tengan una entidad pública, con cobertura de internet fijo. | MTC PRONATEL –  Registros de localidades | 2020 | 4.0 | S/D | S/D | 18.0 | S/D | S/D | 6.6 | S/D | S/D | 18.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo prioritario** | OP.04. Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Lineamiento** | L.04.03. Desarrollar capacidades que permitan la participación en la toma de decisiones en el entorno familiar y comunitario de las niñas, niños y adolescentes. | | | | | | | | | | | | |
| **Servicio** | **SS.04.03.01. Servicio de fortalecimiento de capacidades para mejorar la participación de las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos que les involucren o afecten.** | | | | | | | | | | | | |
| **Indicador** | | **Fuente - Base de datos** | **Línea de base** | | **Logro esperado** | | | **Valor obtenido** | | | **Avance** | | |
| **Estándar de cumplimiento** | **Nombre** |  | **Año** | **Valor** | **2021-2030** | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Eficacia** | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes miembros de CCONNA regionales que fortalecieron sus capacidades de participación.50 | Registros administrativos DPNNA - MIMP | 2020 | S/D | S/D | S/D | 42.0 | S/D | S/D | - | S/D | S/D | - |

50 Actualmente no se cuenta con una metodología para de fortalecimiento de capacidades para mejorar la participación de las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos que les involucren o afecten de acuerdo con lo establecido PNMNNA al 2030.

# Avance en los servicios vinculados a la Política General de Gobierno

**Avances en la PGG**



### La Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 (PNMNNA), aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2021-MIMP, aborda el problema público del limitado ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de 5 Objetivos Prioritarios (OP), 22 lineamientos y de 47 servicios a cargo de las siguientes entidades intervinientes: MINSA, MCVS, MINEDU, MIDIS, DEVIDA, MIMP (INABIF, PROGRAMA AURORA,

DGNNA, DGA, DGFC), MINJUSDH, MTPE, MINCUL y MTC, según su competencia.

### A manera de resumen para el 2021, a nivel de OP, de los 17 indicadores establecidos en la PNMPNNA, únicamente un indicador cuenta con información actualizada, mientras que los restantes tienen como fuente a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuyos resultados están siendo elaborados por dicha entidad. Dicho indicador es “Índice del presupuesto público en niñas, niños y adolescentes”, el cual superó la meta programada para el 2021 (0.58), alcanzando un valor de 0.61.

A nivel de los Servicios, de los 51 indicadores establecidos en la PNMNNA, 8 de ellos no cuentan con meta para el 202151, por lo que no serán parte del análisis en el presente reporte. Con respecto a los 43 restantes, 29 de ellos presentaron el valor al 2021, mientras que 7 tienen de fuente al INEI, el cual está elaborando la estadística correspondiente a la fecha. Además, 5 indicadores cuentan con informe sustentando las razones por las cuales no se ha reportado la información al 2021. Por último, 2 indicadores no fueron reportados por las direcciones responsables del MINSA.

51 Porcentaje de instituciones educativas y programas educativos de educación básica regular y especial que implementan acciones de tutoría y orientación educativa de acuerdo al Protocolo, Porcentaje de estudiantes que culminan secundaria y obtienen un certificado de estudios de secundaria y una certificación modular en una especialidad técnica (doble certificación), Tasa de cobertura de estudiantes de la EBR que presentan atraso escolar atendidos con el servicio educativo para la atención a NNA con desfase en su trayectoria educativa, Porcentaje de instituciones educativas de EBR y EBA que implementan acciones de orientación vocacional en su plan de tutoría, Porcentaje de madres, padres o cuidadores principales que mejoran sus prácticas de crianza, Porcentaje de instituciones educativas de EBR y EBE que implementan acciones formativas en Educación Sexual Integral para los estudiantes y su comunidad educativa de acuerdo con el Protocolo del servicio, Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que asisten a al menos 3 sesiones de fortalecimiento de capacidades de autoprotección y Porcentaje de instituciones educativas de educación básica regular y educación básica especial cuyos municipios escolares desarrollan e implementan planes de acción de acuerdo al protocolo.

### Cabe resaltar que, con respecto a los 29 indicadores que cuentan con valor calculado para el 2021, 16 superaron la meta programada para el 2021; mientras que los 13 restantes no superaron su meta para dicho año.

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido por CEPLAN en el Comunicado 006-2022/CEPLAN52, se procederá a describir los avances realizados durante el año 2021 de aquellos servicios que son realizados por el MIMP (Ministerio conductor de la presente política nacional) que están vinculados con la Política General de Gobierno (PGG) 2021 – 2026 (a través de los ejes, lineamientos prioritarios y líneas de intervención), por lo que se evidenciarán las principales intervenciones que se brindaron en pro de mejorar la situación de la población objetivo.


Cabe señalar que los **18 servicios** que brinda el MIMP (a través de la DGFC, DGA, DGNNA, INABIF y AURORA) están vinculados a la PGG. A continuación, se describirá el alineamiento, los avances e intervenciones de estos:

* **SS.03.01.01: Servicio de fortalecimiento capacidades de los padres, madres o tutores para el cuidado de NNA con discapacidad (SAIPD).**

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado *“Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo”*; lineamiento 6.1 *“Fortalecer el sistema democrático”;* y, línea de intervención 6.1.7. “*Impulsar una acción multisectorial permanente para garantizar acciones de prevención, la atención, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren de violencia, especialmente de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual”.* El indicador es “Porcentaje de familias de NNA con discapacidad que culminan el proceso de atención en dos (2) años o menos”. A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 28.9%, lo que representa un avance del 2590% con respecto a la meta programada para este periodo, la cual esperaba alcanzar el 4.0% (encima de la meta en 25.1 pp), e incluso supera las metas establecidas al 2030.

## SS.03.01.02: Servicio de fortalecimiento familiar Acercándonos.

52 Enlace: <https://www.gob.pe/institucion/ceplan/noticias/588111-comunicado-006-2022-ceplan>


Este servicio está alineado con el Eje N° 6 denominado *“Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo”;* lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.7. *“Impulsar una acción multisectorial permanente para garantizar acciones de prevención, la atención, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren de violencia, especialmente de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual”.* El indicador es *“Porcentaje de familias con hijos menores de 18 años en riesgo de desprotección familiar que reciben 2 visitas domiciliarias mensuales durante los últimos 12 meses”*. Se reportó que no se ha ejecutado sesiones de fortalecimiento de competencias parentales, debido a que se viene realizando la actualización del Modelo Operacional del PP117, actividad realizada por la DGNNA-MIMP e INABIF, se está definiendo el desarrollo y medición del fortalecimiento de competencias parentales. Es por ello por lo que el valor obtenido al 2021 sería de 0.0%, teniendo como meta 64%.

## SS.03.01.03: Servicio de fortalecimiento de prácticas de crianza a madres, padres y cuidadores para el funcionamiento familiar saludable.

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado *“Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo”;* lineamiento 6.1 *“Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.7. *“Impulsar una acción multisectorial permanente para garantizar acciones de prevención, la atención, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren de violencia, especialmente de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual*”. El indicador es *“Porcentaje de madres, padres o cuidadores principales que mejoran sus prácticas de crianza”,* sin embargo, cuenta con meta establecida a partir del 2022, por lo que se recogerá la información para hacer seguimiento a partir de dicho periodo.

## SS.03.04.01: Servicio de atención de la violencia familiar y sexual a niñas, niños y adolescentes.

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado *“Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo*”; lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático”;* y, línea de intervención 6.1.7. *“Impulsar una acción multisectorial permanente para garantizar acciones de prevención, la atención, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren de*

*violencia, especialmente de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual”*. El indicador es “*Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia que retornan a los servicios de atención por un nuevo hecho de violencia”.*

A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 3.70%. Esto representa un avance de 3384.6% con respecto a la meta programada para este periodo, la cual esperaba alcanzar el 16.51% (encima de la meta en 12.81 pp). Cabe resaltar que con este valor se superan las metas establecidas hasta el 2030. De manera desagregada, a nivel departamental, Moquegua, Ucayali y Arequipa tienen el mayor porcentaje de reincidencia a los servicios del CEM (5.84%, 5.62% y 5.23%, respectivamente). Adicionalmente, en términos absolutos, Lima es el departamento que representa aproximadamente el 30% de víctimas de violencia que han retornado a las CEM.

## SS.03.04.04: Servicio de atención integral de niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de trata de personas.

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado *“Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo*”; lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático”;* y línea de intervención 6.1.7. *“Impulsar una acción multisectorial permanente para garantizar acciones de prevención, la atención, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren de violencia, especialmente de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual*”. Asimismo, en literal 6.2. señala: *“Fortalecer la articulación e interoperabilidad para el combate del crimen organizado*”, cuya línea de intervención 6.2.2 prevé: “*Promover una respuesta efectiva coordinada y equilibrada de los Estados para hacer frente a los delitos transnacionales como el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción, trata de personas, delitos ambientales, tala ilegal, minería ilegal entre otros.”*

El indicador es “*Porcentaje de niñas, niños y adolescentes afectados por delito de trata de personas que son atendidos por medio de un protocolo estandarizado de intervención*”. Se informó que, actualmente no se cuenta con un protocolo estandarizado de intervención que establezca las pautas para la atención integral de niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de trata de personas de acuerdo con lo establecido PNMNNA al 2030.

### No obstante, es preciso señalar que, en el año 2021, se han fortalecido las capacidades de 900**53** operadores de servicios de atención de las regiones de Arequipa, Cusco Huánuco, Lambayeque, Lima, Loreto y San Martin, a través de cursos y talleres sobre el proceso de atención reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas. Asimismo, se realizaron nueve (09) verificaciones del servicio de atención a víctimas afectadas por la trata de personas de Lima y Loreto: (1) Unidad de Protección Especial - UPE de Lima Sur; (1) de la Dirección de Defensa Pública sede de San Juan de Miraflores es MINJUSDH??; (1) Centro de Acogida Residencial “Luces de Esperanza” de Loreto; (1) Sede de Defensa Pública del MINJUSDH de Loreto; (1) Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público de Loreto;

(1) Centro Emergencia Mujeres – CEM de Loreto; (1) CEM de Lima Sur; (1) Centro de Salud Mental Comunitario -MINSA de Loreto; (1) Unidad Distrital de Víctimas y Testigos de Lima Sur - UDAVICT -MPFN.

## SS.03.04.05: Servicio de atención integral de niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de explotación sexual.

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado *“Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo”;* lineamiento 6.1 *“Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.7. *“Impulsar una acción multisectorial permanente para garantizar acciones de prevención, la atención, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren de violencia, especialmente de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual*”. El indicador es “*Porcentaje de NNA afectados por la explotación sexual atendidos mediante un protocolo estandarizado de intervención*”. Se informó que, actualmente, no se cuenta con información por reportar en los términos como se describe en la ficha del indicador dispuesta en el PNMNNA para el delito de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, las acciones realizadas que contribuyen al servicio son las siguientes:

### Lanzamiento de la Campaña: “Conéctate sin Riesgos” (05/05/2021), que tiene por objetivo informar a adolescentes, madres, padres de familia, tutores y cuidadores, para que identifiquen los peligros que existen en los entornos virtuales (trata de personas y ESNNA), a fin de que adquieran habilidades que contribuya a su prevención. Asimismo, la campaña se compone de 3

53 En los meses de marzo y abril de 2021, se realizó ell Curso virtual**: “*Prevención y atención de las personas afectadas por el delito de trata de personas desde los enfoques de género y derecho a la niñez y adolescencia, en el marco de la pandemia por Covid-19***”, organizado por DGCVG y DGNNA, Participaron **133** profesionales de servicios del MIMP, en el ámbito nacional, quienes fueron evaluados al ingreso y termino del curso para recibir la certificación

### ejes: 1. Cyberbullying; 2. Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y trata en línea; 3. Sexting, grooming, sextorsión.

* Difusión de materiales informativo para adolescentes y padres, madres y cuidadores en las redes sociales y página web del MIMP54, en que se encuentra videos, post, gift con mensajes dirigido a niñas, niños y adolescentes, así como a padres, madres y cuidadores, lo cual permite que a través de virtualidad puedan llegar a más personas.
* Se elaboró la propuesta de Lineamientos para la atención de niñas, niños y adolescentes afectados/as por la explotación sexual (intrasectorial: CEM, UPE e INABIF). De igual forma la propuesta de Guía para el Tratamiento adecuado de niñas, niños y adolescentes en medios de comunicación.

## SS.03.05.02: Servicio de restitución derechos de las NNA en situación de calle (Servicio de Educadores de Calle).

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado “*Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo*”; lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.8. “*Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que aseguren su desarrollo integral*”. El indicador es “*Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Servicio Educadores de Calle que cuentan con Plan de Trabajo Individual aprobado”.*

### A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 1.3%, superando la meta programada para este periodo, la cual esperaba alcanzar el 0.7% (encima de la meta en 0.63 pp). De manera desagregada, según el grupo etario, el rango entre 12 a 17 años representa el 51.69% (61 personas) seguido por 6 a 11 años con un 39.83% (47 personas). Por otro lado, a nivel departamental, Lambayeque y Apurímac tienen el mayor porcentaje de atendidos en el Servicio Educadores de Calle que cuentan con Plan de Trabajo Individual aprobado con un 19.55% y 11.06%, respectivamente.

54 Enlace: https:/[/w](http://www.gob.pe/institucion/mimp/campa%C3%B1as/5585-conectate-sin-riesgos)w[w.gob.pe/institucion/mimp/campa%C3%B1as/5585-conectate-sin-riesgos](http://www.gob.pe/institucion/mimp/campa%C3%B1as/5585-conectate-sin-riesgos)

## SS.03.07.01: Servicio de cuidado diurno de niños, niñas y promoción del adolescente en riesgo de desprotección familiar (CEDIF).

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado *“Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo*”; lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.8. *“Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que aseguren su desarrollo integra*l”. El indicador es “*Porcentaje de Niñas, Niños o Adolescentes que culminan el proceso de atención del fortalecimiento de sus habilidades personales y sociales*”. A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 100%, superando la meta programada para este periodo, la cual esperaba alcanzar el 79% (encima de la meta en 21.0 pp). Cabe resaltar que con este valor se superaría incluso la meta planteada del 2030.

## SS.03.07.02: Servicio de acreditación de las defensorías municipal de la niña, niño y adolescente (DEMUNA).

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado “*Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo”*; lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.8. “*Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que aseguren su desarrollo integral”*. El indicador es *“Porcentaje de DEMUNA acreditadas*”. A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 19.85%. Esto representa un avance de 230.8% con respecto a la meta programada para este periodo, la cual esperaba alcanzar el 12.0% (encima de la meta en 7.85 pp).

## SS.03.07.03: Servicio juguemos en tu DEMUNA para el fortalecimiento de capacidades de autoprotección de niñas, niños y adolescentes.

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado “*Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo*”; lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.8*. “Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya*

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

*madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y* Fecha: 04.05.2022 14:13:08 -05:00

*acompañamiento que aseguren su desarrollo integral”.* El indicador es “*Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que asistieron al menos a 15 sesiones de fortalecimiento de capacidades de autoprotección mediante metodologías lúdicas”*. A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 8.8%. Esto representa una caída con respecto a la línea de base (58%) de

49.2 pp.

## SS.03.07.04: Servicio juguemos en las plataformas itinerantes de acción social – PIAS para el fortalecimiento de capacidades de autoprotección de niñas, niños y adolescentes.

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado “*Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo”,* lineamiento 6.1 *“Fortalecer el sistema democrático*” y línea de intervención 6.1.8. *“Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que aseguren su desarrollo integral”.* El indicador es “*Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que asisten a al menos 3 sesiones de fortalecimiento de capacidades de autoprotección*”, sin embargo, cuenta con meta establecida a partir del 2022, por lo que se recogerá la información para hacer seguimiento a partir de dicho periodo.

## SS.03.07.05: Servicio de acreditación de los centros de acogida residencial para las niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar.


Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado *“Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo*”, lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático*” y línea de intervención 6.1.8. *“Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que aseguren su desarrollo integral*”. El indicador es “*Porcentaje de Centros de Acogida Residencial acreditados”.* A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 50.8%, con lo cual superó la meta establecida (48.0%) en 2.8 pp y tuvo un avance del 156.4%.

### Con respecto al cumplimiento de la meta, en el año 2021 se realizaron un total de 218 supervisiones, identificando un total de 5,540 niñas, niños y adolescentes residentes. Al cierre del año 2021, existen 121 centros de acogida residencial con acreditación vigente (67 con

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:12:28 -05:00

### acreditación vigente en el marco de Decreto Legislativo N° 1497-2020 y 54 acreditados en el

marco del procedimiento de acreditación – TUPA); de ellos, 41 CAR son públicos y 80 privados.

Asimismo, se fortaleció las capacidades a 1,391 operadores de los CAR, sobre protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos en la cual está incluida la temática de ESNNA. Además, se aprobó la Resolución Ministerial N° 109-2021-MIMP, que aprueba la Directiva N° 005-2021-MIMP “Metodología de Intervención en los Centros de Acogida Residencial de Niñas Niños y Adolescentes”.


## SS.03.07.06: Servicio de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar y riesgo social.

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado “*Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo*”; lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático”;* y, línea de intervención 6.1.8. “*Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que aseguren su desarrollo integral*”. El indicador es “*Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad en acogimiento residencial que cuentan con informes evolutivos del Plan de Trabajo Individual dentro de los plazos establecidos*”. A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 20.0%, superando la meta programada para este periodo, la cual esperaba alcanzar el 18.7% (encima de la meta en 1.3 pp).

## SS.03.07.07: Servicio de protección especial a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar provisional.

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado “*Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo*”; lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.8. “*Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que aseguren su desarrollo integral*”. El indicador es “*Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar provisional que cuentan con un Plan de Trabajo Individual aprobado en el plazo establecido*”. A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 15.1%, estando por debajo de la meta programada para este periodo, la cual esperaba alcanzar el 35.0% (debajo de la meta en 19.9 pp).

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:01:39 -05:00

## SS.03.07.08: Servicio de familias acogedoras para niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar provisional.

Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado “*Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo”;* lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.8. “*Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que aseguren su desarrollo integral*”. El indicador es “*Porcentaje de personas o familias acogedoras con competencias parentales fortalecidas, para la protección temporal de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección familiar provisional*”. Se reportó que no ha sido posible alcanzar la información de este indicador debido a que el Modelo Operacional de este se encuentra en elaboración, y recién se viene diseñando los componentes para la evaluación de las familias, lo que permitirá contar con las variables con las cuales se medirá el indicador. Se tenía una meta establecida de 28.8% para el 2021.

## SS.03.07.09: Adopción de niñas, niños y adolescentes declarados en desprotección familiar y adoptabilidad con una familia idónea.


Este servicio está alineado con el Eje N° 6 de la PGG denominado “*Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo*”; lineamiento 6.1 “*Fortalecer el sistema democrático*”; y, línea de intervención 6.1.8. “*Garantizar la protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuya madre, padre o ambos hayan fallecido, mediante la entrega de una asistencia económica y acompañamiento que aseguren su desarrollo integral*”. El indicador es “*Porcentaje de niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en desprotección familiar protegidos en una familia adoptiva oportunamente”*. A nivel nacional para el 2021 el valor del indicador alcanzó el 36.73%. Esto representa un avance de 594.6% con respecto a la meta programada para este periodo, la cual esperaba alcanzar el 12% (encima de la meta en 24.7 pp). Cabe resaltar que con dicho valor supera la meta del 2030.

## SS.04.01.02: Servicio de promoción y fortalecimiento de los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Firmado digitalmente por MONTOYA FERNANDEZ Milagritos Melisa Monica FAU 20336951527 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 04.05.2022 14:01:20 -05:00

Este servicio está alineado con el Eje N° 4 de la PGG denominado *“Fortalecimiento del sistema*

*educativo y recuperación de los aprendizajes*”; lineamiento 4.1 “*Recuperar y consolidar los aprendizajes de la educación básica, superior y técnico-productiva con enfoque territorial*”; y, línea de intervención 4.1.11. “*Desarrollar modelos diferenciados que permitan la movilización por la lectura y escritura, así como por el pensamiento crítico, creativo e innovador, de niños, jóvenes y adultos*”. El indicador es “*Porcentaje de Gobiernos Regionales con Plan de Trabajo Anual implementado*”. Se reportó que no se cuenta con información sobre la implementación del Servicio, toda vez que está en proceso de elaboración la hoja de ruta para la elaboración e implementación del plan de trabajo de los CCONNA regionales, conforme a lo estipulado en la ficha del indicador de la referida Política. Para el 2021, la meta establecida es de 12.0%.

### Las acciones realizadas durante el 2021 fueron:

* La instalación y juramentación del nuevo CCONNA Perú periodo 2021-2023, conformado por los representantes de los CCONNA Regionales.


### Al 2021 se tiene 100 % de Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes – CCONNA conformados a nivel de los Gobiernos Regionales.

* Se cuenta con 652 CCONNA en el ámbito nacional (523 distritales, 103 provinciales y 26 regionales).
* Se realizaron 33 asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades a especialistas regionales en el sostenimiento de los CCONNA y la participación de las niñas, niños y adolescentes de los Gobiernos Regionales de: Piura (2), Lima Provincia (2), Puno, Apurímac, Amazonas (2), Cajamarca, Ica (2), Loreto (3), Lambayeque (2), Ucayali, Huánuco, Ayacucho, Arequipa, Callao, Ancash (2), Cusco, Tacna, Pasco (2), La Libertad, San Martín, Junín, Madre de Dios, Lima Metropolitana y Moquegua. (2021)

## - SS.04.03.01: Servicio de fortalecimiento de capacidades para mejorar la participación de las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos que les involucren o afecten.

Este servicio está alineado con el Eje N° 4 de la PGG denominado “*Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes*”; lineamiento 4.1 *“Recuperar y consolidar los aprendizajes de la educación básica, superior y técnico-productiva con enfoque territorial*” y línea de intervención 4.1.11. “*Desarrollar modelos diferenciados que permitan la movilización por la lectura y escritura, así como por el pensamiento crítico, creativo e innovador, de niños, jóvenes y adultos*”. El indicador es “*Porcentaje de niñas, niños y adolescentes miembros de CCONNA*

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Firmado digitalmente por

*regionales que fortalecieron sus capacidades de participación*”. Se reportó que no se cuenta con MONTOYA FERNANDEZ Milagritos

Melisa Monica FAU 20336951527

soft

Motivo: Doy V° B°

información sobre la implementación del Servicio, toda vez que está en proceso de elaboración Fecha: 04.05.2022 14:01:03 -05:00

### de los pasos previos para la elaboración de la metodología y su respectiva implementación, conforme a lo estipulado en la ficha del indicador de la referida Política. Para el 2021, la meta establecida es de 42.0%.

Entre las principales acciones que contribuyeron a la implementación del servicio se señalan las siguientes:

### Se realizó la VII Asamblea se realizó en abril de 2021, en la cual se aprobó la “Propuesta de los niños, niñas y adolescentes: un país con mejores oportunidades rumbo al bicentenario”, que contó con la participación de 64 niñas, niños y adolescentes representantes de 23 regiones del país (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali y Loreto, además de Lima Metropolitana) y 25 especialistas regionales del CCONNA.

* Asimismo, se fortaleció las capacidades de las niñas, niños y adolescentes en temas relacionados a participación, derechos de las NNA y en temas que les afectan.

### Durante el año 2021 participaron en cinco (5) consultas sobre la Guía Técnica para la Consejería en el Cuidado Integral de Salud de Adolescentes del Ministerio de Salud, con el fin de recoger aportes para su implementación (7/07/2021); sobre señaléticas para adolescentes sobre el covid-19 con el objetivo de elaborar mensajes para la prevención ante el COVID-19. (25/02/2021); Mesa de Trabajo "Voces de las Niñas, Niños y Adolescentes", organizado por el Congreso de la República (20/08/21); consulta sobre el servicio de la Línea 1810 MIMP (07/09/21); y, participación en la entrevista del estudio cualitativo denominado: “Percepción del cambio climático en adolescentes de la región andina” (07/09/21 -09/09/21).