# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES AL 2030 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

|  |
| --- |
| **Semáforo de avance por elementos** |
|  | **[0-50%>** | **[50-90%>** | **[90-150%>** | **≥ 150%** | **ND** | **Llenar** | **Total** |
| **Objetivos prioritarios** | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Indicadores de objetivos****prioritarios** | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Indicadores de servicios** | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 0 | 27 |

**Sector: 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**

**Ministerio 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**

**cond/rector:**

**Política POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES AL 2030**

**nacional:**

**Tipo: MULTISECTORIAL**

Firmado digitalmente por :

MOQUILLAZA RISCO Martha Marlene FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 13.06.2023 15:10:56-0500

Firmado digitalmente por SIFUENTES MASCCO Irene

Carolina FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 14.06.2023 10:03:46 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre del OP / Lineamiento / Servicio/ Indicador** | **Responsable del elemento / indicador** | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Estándar de cumplimiento** | **Línea base** | **Logros esperados** | **Valores obtenidos** | **Avance Tipo 1 (%)** |
| **Min. / Pliego interviniente** | **Pliego /UE** | **Año** | **Valor** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| **OP.01** | Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminaciónde las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.3 |
| IOP.01.01 | Porcentaje de personas adultas mayores que declaran haber sufrido algún tipo dediscriminación en los últimos 12 meses | MIMP | Dirección General de la Familia y la Comunidad (DGFC) | Descendente |  |  | 2014 | 13.0 | ND | ND | 8.0 | 7.4 | 8.9 | ND | 7.2 | 9.6 | 77.3 |
| LN.01.01 | Prevenir toda forma de violencia contra las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.01.01.01 | Servicio especializado para la prevención de situación de riesgo, a través de los CIAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.01.01.01 | Porcentaje de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor con operadoresbilingües en la prestación de los servicios | MIMP | Dirección de Personas Adultas Mayores (DPAM) | Ascendente |  | Interculturalidad | 2020.0 | ND | ND | ND | 30.0 | 35.0 | ND | ND | ND | 10.5 | 30.1 |
| SS.01.01.02 | Servicio de capacitación al personal de las comisarías de zonas priorizadas por elMIMP, en prevención de la violencia contra la persona adulta mayor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.01.02.01 | Porcentaje de comisarías de zonas priorizadas por el MIMP que hayan concluido la capacitación para fortalecer las capacidades contra la violencia a las personas adultasmayores | MININTER | Dirección de Seguridad Ciudadana PNP (DIRSECIU) - División Policial Contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) | Ascendente |  | No aplica | 2020.0 | ND | ND | ND | 13.9 | 16.6 | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.01.02 | Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas mayores ensituación de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.01.02.01 | Servicio de medidas de protección temporal para las personas adultas mayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.02.01.01 | Porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo con medidas deprotección temporal brindadas oportunamente | MIMP | Dirección de Personas Adultas Mayores (DPAM) | Ascendente |  | Oportunidad | 2019 | 6.0 | ND | ND | 12.0 | 15.0 | ND | ND | 12.6 | 15.2 | 101.1 |
| SS.01.02.02 | Servicio de gestión de denuncias e investigación criminal para la protección a laspersonas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.02.02.01 | Porcentaje de investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores iniciadas oportunamente | MININTER | Área de planificación, estadística y telemática de la Dirección de Seguridad Ciudadana PNP (DIRSECIU) | Ascendente |  | Oportunidad | 2020 | ND | ND | ND | 5.0 | 25.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| SS.01.02.03 | Servicio especializado de gestión de los Centro de atención de persona adulta mayor-CEAPAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.02.03.01 | Porcentaje de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM)acreditados a nivel nacional | MIMP | Dirección de Personas Adultas Mayores (DPAM) | Ascendente |  | No aplica | 2019 | 29.0 | ND | ND | 47.0 | 54.0 | ND | ND | 35.8 | 41.3 | 76.5 |
| SS.01.02.04 | Servicio de Defensa Pública de Víctimas, Asistencia Legal y Defensa Penal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.02.04.01 | Porcentaje de usuarias personas adultas mayores vulnerados en sus derechos que son patrocinadas en Defensa Pública | MINJUSDH | Dirección de Defensa Penal de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | 0.5 | ND | ND | ND | 4.2 | 844.0 |
| LN.01.03 | Fomentar una cultura de cuidado y buen trato para las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.01.03.01 | Servicio de especialización en el cuidado para la atención de las personas adultasmayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.03.01.01 | Porcentaje de cuidadores con capacidades fortalecidas para la atención de personasadultas mayores | MIMP | Dirección de Personas Adultas Mayores (DPAM) | Ascendente |  | Fiabilidad | 2018 | 28.0 | ND | ND | 76.0 | 80.0 | ND | ND | 81.8 | 78.7 | 98.3 |
| LN.01.04 | Fortalecer el marco normativo para armonizar y articular las acciones de lasinstituciones públicas y privadas vinculadas en la implementación de la PNMPAM, para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OP.02** | Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.7 |
| IOP.02.01 | Porcentaje de personas adultas mayores con problema de salud crónico | MINSA |  | Descendente |  |  | 2009 | 63.7 | ND | ND | 76.7 | 76.4 | 77.9 | ND | 78.0 | 79.8 | 95.7 |
| LN.02.01 | Fomentar el cuidado de la salud con orientación de estilos de vida saludable, consejería y autocuidado con corresponsabilidad de la persona adulta mayor, familia ycomunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.01.01 | Servicio de consejería para el cuidado de la salud de las PAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.01.01.01 | Porcentaje de Personas adultas mayores autovalentes que reciben consejería para la adopción de prácticas saludables en los establecimientos de salud del MINSA | MINSA | Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 80.0 | ND | ND | ND | 82.0 | ND | ND | ND | 44.2 | 53.8 |
| LN.02.02 | Fortalecer las competencias del recurso humano en temas de promoción del envejecimiento saludable, prevención de riesgos y enfermedades, cuidados integrales, resolución de problemas, rehabilitación y cuidados al final de la vida de la personaadulta mayor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.02.01 | Servicio de fortalecimiento de capacidades al personal de salud en envejecimientosaludable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES AL 2030 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

|  |
| --- |
| **Semáforo de avance por elementos** |
|  | **[0-50%>** | **[50-90%>** | **[90-150%>** | **≥ 150%** | **ND** | **Llenar** | **Total** |
| **Objetivos prioritarios** | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Indicadores de objetivos****prioritarios** | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Indicadores de servicios** | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 0 | 27 |

**Sector: 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**

**Ministerio 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**

**cond/rector:**

Firmado digitalmente por :

MOQUILLAZA RISCO Martha Marlene FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 13.06.2023 15:10:56-0500

**Política nacional:**

**POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES AL 2030**

**Tipo: MULTISECTORIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre del OP / Lineamiento / Servicio/ Indicador** | **Responsable del elemento / indicador** | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Estándar de cumplimiento** | **Línea base** | **Logros esperados** | **Valores obtenidos** | **Avance Tipo 1 (%)** |
| **Min. / Pliego interviniente** | **Pliego /UE** | **Año** | **Valor** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| ISS.02.02.01.01 | Porcentaje de personal de salud de los establecimientos de salud del MINSAcapacitado en envejecimiento saludable | MINSA | Dirección General de Personal de la Salud | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.02.03 | Garantizar el acceso a prestaciones de la salud y sociales acorde a las necesidadesde las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.03.01 | Servicio de atención especializada en salud dirigido a las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.03.01.01 | Porcentaje de establecimientos de salud que cuentan con un servicio de atencióndiferenciado para la atención de personas adultas mayores | MINSA | Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | 2.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| SS.02.03.02 | Servicio de prestaciones sociales bajo la modalidad presencial y virtual (CAM enCASA) a personas adultas mayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.03.02.01 | Porcentaje de personas adultas mayores aseguradas que participan de lasprestaciones sociales en sus diversas modalidades | ESSALUD | Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 6.0 | ND | ND | ND | 19.0 | ND | 6.0 | ND | 21.3 | 112.1 |
| LN.02.04 | Garantizar la cobertura universal para la atención integral en salud de las personasadultas mayores de acuerdo con sus necesidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.04.01 | Servicio de aseguramiento universal en salud para las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.04.01.01 | Porcentaje personas adultas mayores que cuentan con Seguro Integral de Salud. | MINSA | Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 85.6 | ND | ND | ND | 88.1 | ND | 85.6 | ND | 60.0 | 68.1 |
| LN.02.05 | Fomentar la investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento de las personasadultas mayores en los 3 niveles de gobierno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.05.01 | Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.05.01.01 | Porcentaje de estudios sobre salud, bienestar y envejecimiento publicados en el plazoprogramado | MINSA | Instituto Nacional de Salud (INS) | Ascendente |  | Oportunidad | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.02.06 | Fomentar las redes de apoyo sociosanitarias para cubrir las necesidades de asistenciasocial, económica y/o sanitaria de las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OP.03** | Garantizar prestaciones contributivas y no contributivas para las personas adultasmayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
| IOP.03.01 | Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a algún sistema de pensión | MEF |  | Ascendente |  |  | 2004 | 30.4 | ND | ND | 37.8 | 38.2 | 37.7 | ND | 36.5 | 39 | 102.1 |
| LN.03.01 | Mejorar la cobertura de los afiliados al sistema previsional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.01.01 | Servicio de atención omnicanal para las personas adultas mayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.01.01.01 | Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a la ONP atendidas mediante canales no presenciales | ONP | Oficina de Tecnologías de la Información - Dirección de Prestaciones - Oficinas Departamentales | Ascendente |  | Accesibilidad administrativa | 2020 | ND | ND | ND | 90.0 | 91.0 | ND | ND | 87.1 | 100.0 | 109.9 |
| SS.03.01.02 | Servicio de atención al usuario afiliado a la ONP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.01.02.01 | Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que son atendidos oportunamente | ONP | Dirección de Producción - Programación y Control de la Producción - Dirección de Prestaciones - Atención al Asegurado | Ascendente |  | Oportunidad | 2019 | 87.0 | ND | ND | ND | 89.0 | 87.0 | ND | ND | 85.4 | 96.0 |
| LN.03.02 | Incrementar el número de personas adultas mayores que cuentan con pensióncontributiva y no contributiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.02.01 | Subvención monetaria entregada a personas mayores de 65 años que viven ensituación de pobreza extrema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.02.01.01 | Porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza extrema que reciben subvención monetaria bimestralmente | MIDIS | Unidad de Operaciones del ProgramaNacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 | Ascendente |  | No aplica | 2018 | 88.5 | ND | ND | 91.1 | 93.9 | ND | ND | 81.8 | 71.3 | 75.9 |
| LN.03.03 | Procurar un sistema previsional con pensiones dignas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OP.04** | Garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de laspersonas adultas mayores en todos los niveles y modalidades educativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.1 |
| IOP.04.01 | Porcentaje de personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron a laeducación básica regular | MINEDU |  | Descendente |  |  | 2007 | 77.2 | ND | ND | 62.2 | 61.2 | 63.9 | ND | 64.8 | 62.4 | 98.1 |
| LN.04.01 | Ampliar la cobertura en la educación básica, comunitaria y técnico-productiva deacuerdo con las necesidades de las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.04.01.01 | Servicio de Educación Básica Alternativa-EBA para Personas Adultas Mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.01.01 | Porcentaje de personas adultas mayores matriculados en educación básica alternativa | MINEDU | Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 0.4 | ND | ND | ND | 0.5 | ND | ND | ND | 0.5 | 86.5 |

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES AL 2030 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

|  |
| --- |
| **Semáforo de avance por elementos** |
|  | **[0-50%>** | **[50-90%>** | **[90-150%>** | **≥ 150%** | **ND** | **Llenar** | **Total** |
| **Objetivos prioritarios** | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Indicadores de objetivos****prioritarios** | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Indicadores de servicios** | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 0 | 27 |

**Sector: 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**

**Ministerio 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**

**cond/rector:**

Firmado digitalmente por :

MOQUILLAZA RISCO Martha Marlene FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 13.06.2023 15:10:56-0500

**Política nacional:**

**POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES AL 2030**

**Tipo: MULTISECTORIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre del OP / Lineamiento / Servicio/ Indicador** | **Responsable del elemento / indicador** | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Estándar de cumplimiento** | **Línea base** | **Logros esperados** | **Valores obtenidos** | **Avance Tipo 1 (%)** |
| **Min. / Pliego interviniente** | **Pliego /UE** | **Año** | **Valor** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| SS.04.01.02 | Formación técnico-productiva que fomenta el ingreso, la permanencia y el egreso dela población adulta mayor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.02.01 | Porcentaje de personas adultas mayores que culminan satisfactoriamente la formación técnico-productiva en los ciclos formativos de Auxiliar técnico y Técnico | MINEDU | Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA) | Ascendente |  | Continuidad | 2020 | ND | ND | ND | ND | 10.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.04.02 | Incorporar metodologías y estrategias intergeneracionales para el desarrollo deaprendizajes en las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.04.02.01 | Servicio de revalorización de los saberes, conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, originarios y afroperuanos, a través de las personas adultasmayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.02.01.01 | Porcentaje de personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuanos capacitados en la transmisión de los saberes, conocimientos y prácticastradicionales | MINCUL | Dirección General de Ciudadanía Intercultural (DGCI) | Ascendente |  | No aplica | 2021 | ND | ND | ND | ND | 0.7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.04.03 | Fomentar la gestión de conocimiento sobre el proceso de envejecimiento y vejez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.04.03.01 | Servicio de generación de información y gestión de conocimiento sobre personasadultas mayores, envejecimiento y vejez (PAM-LAB). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.03.01.01 | Porcentaje de publicaciones del PAM-LAB difundidos en el plazo programado | MIMP | Dirección de Personas Adultas Mayores (DPAM) | Ascendente |  | Oportunidad | 2020 | ND | ND | ND | 60.0 | 70.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.04.04 | Transversalizar el proceso de envejecimiento en el sistema educativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OP.05** | Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultasmayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.3 |
| IOP.05.01 | Porcentaje de personas adultas mayores que pertenecen o están inscritas enorganizaciones sociales | MIMP | Dirección General de la Familia y laComunidad (DGFC) | Ascendente |  |  | 2014 | 38.2 | ND | ND | 36.2 | 36.8 | 34.9 | ND | 32.1 | 34.3 | 93.3 |
| LN.05.01 | Implementar mecanismos de participación política, social y económica en los 3 nivelesde gobierno para las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.01.01 | Servicio de promoción Saberes Productivos con participación de los GobiernosLocales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.01.01.01 | Porcentaje de gobiernos locales que recibe asistencia técnica para la implementación de la Intervención Saberes Productivos | MIDIS | Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 82.8 | ND | ND | 91.1 | 93.9 | ND | 82.8 | 95.9 | 100.0 | 106.5 |
| SS.05.01.02 | Servicio de promoción para la participación política, social y económica de lasorganizaciones de las personas adultas mayores en los tres niveles de gobierno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.01.02.01 | Porcentaje de personas adultas mayores de organizaciones sociales que participan enlas capacitaciones para la defensa de sus derechos a nivel nacional | MIMP | Dirección de Personas Adultas Mayores (DPAM) | Ascendente |  | No aplica | 2022 | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.05.02 | Implementar programas de mejora, recuperación y/o desarrollo de infraestructura y espacios públicos sostenibles, equipados y con pertinencia territorial para laspersonas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN.05.03 | Generar la accesibilidad en el transporte, seguridad, vivienda, centro laboral, turismo y espacios recreativos, acorde a las necesidades de las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.03.01 | Servicio de Asistencia técnica y acompañamiento a gobiernos regionales y localespara el diseño de espacios accesibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.03.01.01 | Porcentaje de gobiernos locales y regionales asistidos técnicamente en Accesibilidad. | MVCS | Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) | Ascendente |  | No aplica | 2018 | 6.4 | ND | ND | 10.0 | 10.0 | ND | ND | 2.0 | 4.2 | 42.3 |
| SS.05.03.02 | Fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicios y recursos turísticos enaccesibilidad para las personas adultas mayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.03.02.01 | Variación porcentual del número de empresas prestadoras de servicios turísticos y/o gestores de sitios turísticos, de regiones priorizadas del país, capacitados en loslineamientos de accesibilidad | MINCETUR | Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT) | Ascendente |  | No aplica | 2022 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.05.04 | Implementar modelos de gestión y/o programas especializados para la gestión delriesgo de desastres, atendiendo a las particularidades de cada territorio y necesidades de las personas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN.05.05 | Desarrollar competencias productivas y de gestión de emprendimientos para laspersonas adultas mayores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.05.01 | Servicio para el desarrollo y fortalecimiento del autoempleo productivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES AL 2030 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

|  |
| --- |
| **Semáforo de avance por elementos** |
|  | **[0-50%>** | **[50-90%>** | **[90-150%>** | **≥ 150%** | **ND** | **Llenar** | **Total** |
| **Objetivos prioritarios** | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Indicadores de objetivos****prioritarios** | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| **Indicadores de servicios** | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 0 | 27 |

**Sector: 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**

**Ministerio 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**

**cond/rector:**

Firmado digitalmente por :

MOQUILLAZA RISCO Martha Marlene FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 13.06.2023 15:10:56-0500

**Política nacional:**

**POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES AL 2030**

**Tipo: MULTISECTORIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre del OP / Lineamiento / Servicio/ Indicador** | **Responsable del elemento / indicador** | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Estándar de cumplimiento** | **Línea base** | **Logros esperados** | **Valores obtenidos** | **Avance Tipo 1 (%)** |
| **Min. / Pliego interviniente** | **Pliego /UE** | **Año** | **Valor** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| ISS.05.05.01.01 | Porcentaje usuarios del servicio de autoempleo productivo que son personas adultasmayores | MTPE | Dirección de Promoción del Empleo | Ascendente |  | Asequibilidad | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| SS.05.05.02 | Servicios de capacitación y/o asistencia técnica en el desarrollo de oferta exportablepara el mercado nacional e internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.05.02.01 | Numero de servicios de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios, correspondientes a las personas adultas mayores orientado al desarrollo de la oferta para el mercadonacional e internacional. | MIDAGRI |  | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| SS.05.05.03 | Servicios de promoción y fortalecimiento de emprendimientos y empresas dePersonas Adultas Mayores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.05.03.01 | Tasa de variación de atenciones del programa de asesoramiento empresarial a personas adultas mayores | PRODUCE | Programa Nacional “Tu Empresa” (Unidad de Gestión Estratégica y entrega de resultados) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | 7.4 | ND | ND | ND | 17.4 | 234.5 |

**Alertas:**

**OP.01. (SS:4/7)**

SS.01.01.01, a cargo de la DPAM, presenta un avance bajo, por lo cual se deberá identificar los cuellos de botella que no permiten el cumplimiento, así como evaluar tomar el valor logrado en 2022 como su línea de base y reformular sus metas. Por otro lado, los servicios a cargo del MININTER (SS.01.01.02 y SS.01.02.02) presentan limitaciones para el reporte de información, por lo cual se está evaluando otras alternativas de indicador a fin de realizar un seguimiento óptimo. Finalmente, se observa que el SS.01.02.04 a cargo del MINJUSDH, tienen un avance superior a 800% por lo cual el sector deberá evaluar tomar el valor logrado en 2022 como su línea de base y reformular sus metas.

**OP.02. (SS: 3/6)**

Los SS.02.02.01 y SS.02.05.01 a cargo del MINSA no cuenta con una línea de base ni metas al 2030, por lo cual se deberá realizar dicha proyección a fin de realizar un seguimiento a la implementación de estos SS. Por otro lado, se advierte que el SS.02.03.01, también a cargo del MINSA, presenta limitaciones para reportar sus avances logrados en el 2022, por lo cual se realizará un seguimiento a las actividades que se deben ejecutar para, posteriormente, sea reportado sus avances.

**OP.04. (SS: 3/4)**

SS.04.01.02 a cargo del MINEDU presenta limitación para reportar dado que no cuenta con la información necesaria a partir de su Censo educativo. Por otro lado, se advierte que el SS.04.02.01, a cargo del MINCUL, también presenta limitaciones para reportar debido a que no se ha implementado el SS, por lo cual se coordinará con dicho sector a fin de realizar un seguimiento a los hitos que se planteen para la adecuada implementación. Por último, el SS.04.03.01, a cargo de la DPAM, no se puede reportar el avance debido a que el indicador esta en relación a la implementación de la Plataforma Web del Observatorio Nacional sobre Envejecimiento y Vejez, la cual a a la fecha se encuentra en proceso de creación.

**OP.05. (SS: 4/7)**

SS.05.03.01 a cargo del MVCS presenta, por segundo año consecutivo, un avance bajo, por lo que se deben identificar las limitaciones presentadas para el correcto cumplimiento .Por otro lado, se advierte que los SS.05.05.01 y SS.05.05.02 a cargo del MTPE y MIDAGRI, respectivamente,no cuentan con una línea de base ni metas al 2030, por lo cual se deberá realizar dicha proyección a fin de realizar un seguimiento a la implementación de estos SS. Por último, el SS.05.05.03, a cargo de PRODUCE, tiene un avance superior a 200% por lo cual el sector deberá evaluar tomar el valor logrado en 2022 como su línea de base y reformular sus metas.