

Firmado digitalmente por SIFUENTES MASCCO Irene

|  |  |
| --- | --- |
| **Sector:** | **39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Ministerio cond/rector:** | **039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Política nacional:** | **POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL EN DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO AL 2030** |
| **Tipo:** | **MULTISECTORIAL** |

Carolina FAU 20336951527 soft Motivo: Doy V° B°

Fecha: 14.06.2023 10:02:04 -05:00

Firmado digitalmente por CHAVEZ KANASHIRO Maria Luisa FAU 20433270461 soft

Motivo: Doy V° B°

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semáforo de avance por elementos** | | | | | | | |
|  | **[0-50%>** | **[50-90%>** | **[90-150%>** | **≥ 150%** | **ND** | **Llenar** | **Total** |
| **Objetivos prioritarios** | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de objetivos**  **prioritarios** | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de servicios** | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 | 34 |

Fecha: 13.06.2023 17:49:15 -05:00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre del OP / Lineamiento / Servicio/ Indicador** | **Responsable del elemento / indicador** | | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Estándar de cumplimiento** | **Línea base** | | **Logros esperados** | | | | **Valores obtenidos** | | | | **Avance Tipo 1 (%)** |
| **Min. / Pliego interviniente** | **Pliego /UE** | **Año** | **Valor** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| **OP.01** | Fortalecer la participación política y social de personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
| IOP.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad en hogares que participan en  organizaciones sociales | CONADIS | Dirección de Políticas en Discapacidad | Ascendente |  |  | 2019 | 41.0 | ND | ND | 41.0 | 41.6 | ND | ND | 35.8 | 39.74 | 95.5 |
| LN.01.01 | Desarrollar intervenciones que mejoren el nivel de participación política y social, y  asociatividad de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.01.01.01 | Asesoría y capacitación para fortalecer la participación social de las organizaciones de  personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.01.01.01 | Porcentaje de organizaciones de personas con discapacidad que son fortalecidas para participar en espacios de concertación y participación ciudadana | CONADIS | Dirección de Promoción y Desarrollo Social | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | 10.0 | ND | ND | ND | 7.9 | 79.3 |
| SS.01.01.02 | Capacitación en materia de participación política y ciudadana para personas con  discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.01.02.01 | Tasa de variación del número de personas con discapacidad que fueron certificadas en los servicios de capacitación en materia de participación política y ciudadana | JNE | Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) | Ascendente |  | Logro de aprendizajes | 2020 | ND | ND | ND | ND | 5.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| SS.01.01.03 | Aseguramiento de criterios inclusivos en procesos electorales para la participación de  las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.01.03.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que fueron asignadas para sufragar en  mesas accesibles en los procesos electorales | ONPE | Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) | Ascendente |  | Accesibilidad | 2020 | 16.8 | ND | ND | ND | 24.2 | ND | ND | ND | 23.7 | 97.8 |
| LN.01.02 | Establecer un sistema de apoyo para el desarrollo de la autonomía y la vida  independiente de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.01.02.01 | Sistema de apoyo para la autonomía y vida independiente de las personas con  discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.02.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad con necesidades de asistencia, que cuentan  con un sistema de apoyo para la autonomía y vida independiente | CONADIS | Dirección de Promoción y Desarrollo Social | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.01.03 | Desarrollar intervenciones para fortalecer los hogares de personas con discapacidad,  en coordinación con entidades públicas o privadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.01.03.01 | Orientación y soporte en integración familiar a los hogares que tienen un integrante  con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.01.03.01.01 | Porcentaje de hogares de personas con discapacidad que reciben orientación, y/o  soporte | CONADIS | Dirección de Promoción y Desarrollo Social | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.01.04 | Fortalecer las intervenciones de protección y promoción social para las personas con  discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OP.02** | Garantizar la participación de las personas con discapacidad, en edad de trabajar, en  actividades económicas dependientes o independientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.0 |
| IOP.02.01 | Porcentaje de personas con discapacidad en edad de trabajar que están ocupadas | MTPE | Dirección General de Promoción del Empleo | Ascendente |  |  | 2019 | 43.1 | ND | ND | 43.1 | 43.5 | ND | ND | 41.8 | 41.8 | 96.0 |
| LN.02.01 | Mejorar la empleabilidad e incrementar las competencias laborales de las personas  con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.01.01 | Capacitación laboral para las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.01.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad capacitadas y certificadas en programas formativos de capacitación laboral | MTPE | Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales | Ascendente |  | Logro de aprendizajes | 2020 | 68.0 | ND | ND | ND | 72.0 | ND | ND | ND | 47.6 | 66.1 |
| LN.02.02 | Generar condiciones para promover la inclusión de las personas con discapacidad en  el mercado laboral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.02.01 | Dotación de mecanismos de orientación y asesoramiento para las personas con  discapacidad para la inserción laboral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.02.01.01 | Tasa de variación del número de personas con discapacidad que acceden a  mecanismos de orientación y asesoramiento laboral a través de los servicios del Centro de Empleo | MTPE | Dirección General del Servicio Nacional del Empleo | Ascendente |  | No aplica | 2020 | -22.0 | ND | ND | ND | 5.0 | ND | ND | ND | -45.2 | -904.0 |
| LN.02.03 | Generar entornos laborales inclusivos en las entidades de la Administración Pública  para fomentar la inserción de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.02.03.01 | Orientación y asesoramiento para las personas con discapacidad que desean iniciar  un negocio propio o cuenten con negocio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.02.03.01.01 | Tasa de variación del número de personas con discapacidad emprendedoras o que  desean emprender un negocio beneficiarias del programa de asesoramiento empresarial. | PRODUCE | Programa Nacional Tu Empresa (PNTE) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | 11.1 | ND | ND | ND | 31.3 | 282.1 |
| ISS.02.03.01.02 | Tasa de variación del número de personas con discapacidad que formalizaron un  negocio propio. | PRODUCE | Programa Nacional Tu Empresa (PNTE) | Ascendente |  | Fiabilidad | 2020 | ND | ND | ND | ND | 2.4 | ND | ND | ND | 218.8 | 9114.6 |

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **Sector:** | **39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Ministerio cond/rector:** | **039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Política nacional:** | **POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL EN DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO AL 2030** |
| **Tipo:** | **MULTISECTORIAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semáforo de avance por elementos** | | | | | | | |
|  | **[0-50%>** | **[50-90%>** | **[90-150%>** | **≥ 150%** | **ND** | **Llenar** | **Total** |
| **Objetivos prioritarios** | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de objetivos**  **prioritarios** | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de servicios** | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 | 34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre del OP / Lineamiento / Servicio/ Indicador** | **Responsable del elemento / indicador** | | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Estándar de cumplimiento** | **Línea base** | | **Logros esperados** | | | | **Valores obtenidos** | | | | **Avance Tipo 1 (%)** |
| **Min. / Pliego interviniente** | **Pliego /UE** | **Año** | **Valor** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| LN.02.04 | Establecer mecanismos para incorporar a las personas con discapacidad en programas de desarrollo y formalización de emprendimientos productivos individuales  y colectivos, que permitan la generación de ingresos autónomos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OP.03** | Asegurar el acceso y cobertura de servicios integrales de salud para las personas con  discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.9 |
| IOP.03.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que no se atendieron en un centro de salud  debido a un motivo que refleja exclusión o falta de oportunidades | MINSA | Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad | Descendente |  |  | 2019 | 15.6 | ND | ND | 14.4 | 13.8 | ND | ND | 15.1 | 14.9 | 92.9 |
| LN.03.01 | Mejorar el acceso a la certificación de la discapacidad a nivel nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.01.01 | Certificación de la discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.01.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con certificado de  discapacidad | MINSA | Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 13.7 | ND | ND | 15 | 17.5 | ND | ND | 17.9 | 21.3 | 121.7 |
| LN.03.02 | Implementar el modelo de cuidado integral de salud de la población con discapacidad  por curso de vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.02.01 | Capacitación para la atención de las personas con discapacidad en los  establecimientos de salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.02.01.01 | Porcentaje de establecimientos públicos de salud que cuentan con personal de salud y administrativos capacitados para la atención a las personas con discapacidad. | MINSA | Escuela Nacional de Salud Pública | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.03.03 | Fortalecer las intervenciones orientadas a la prevención y detección temprana de la  discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.03.01 | Prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad, con perspectiva  interdisciplinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.03.01.01 | Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años detectados con una deficiencia discapacitante o con riesgo de adquirirla que han recibido un tratamiento de  prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad | MINSA | Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.03.04 | Incrementar el acceso a los servicios de habilitación y rehabilitación para personas con  discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.04.01 | Habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.04.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad atendidas de los servicios de habilitación y  rehabilitación. | MINSA | Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.03.05 | Gestionar el acceso a las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas compensatorias que promuevan la vida independiente para personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.03.05.01 | Otorgamiento de productos de apoyo prioritario para las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.03.05.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que recibieron productos de apoyo  prioritarios | MINSA | Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| **OP.04** | Garantizar que las personas con discapacidad desarrollen sus competencias en igualdad de oportunidades, a través del acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna, a lo largo de su trayectoria educativa, en los diferentes niveles y modalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.8 |
| IOP.04.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que culminan la educación básica | MINEDU | Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) | Ascendente |  |  | 2020 | 39.9 | ND | ND | 40.6 | 41.5 | ND | ND | 37.3 | 38.5 | 92.8 |
| LN.04.01 | Desarrollar servicios educativos pertinentes, diversos e inclusivos que garanticen el  acceso, permanencia, logros de aprendizaje y egreso de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.04.01.01 | Programa de Intervención Temprana (PRITE) para niñas y niños con discapacidad o  en riesgo de adquirirla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.01.01 | Porcentaje de niñas y niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla de 0 a 3 años  que acceden al Programa de Intervención Temprana (PRITE). | MINEDU | Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 34.0 | ND | ND | 37.0 | 40.0 | ND | ND | 35.1 | 42.7 | 106.9 |
| SS.04.01.02 | Centro de Educación Básica Especial (CEBE) para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de discapacidad severa que requieren apoyos  permanentes y especializados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.02.01 | Porcentaje de personas con discapacidad severa de 3 hasta los 20 años que  requieren apoyos permanentes y especializados que acceden a los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) | MINEDU | Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 41.4 | ND | ND | 42.3 | 44.2 | ND | ND | 42.1 | 48.5 | 109.6 |
| SS.04.01.03 | Servicio de Apoyo Educativo (SAE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.03.01 | Porcentaje de instituciones y programas educativos que reciben los Servicios de  Apoyo Educativo (SAE) externo | MINEDU | Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 30.7 | ND | ND | 35.0 | 40.0 | ND | ND | 33.7 | 41.7 | 104.4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sector:** | **39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Ministerio cond/rector:** | **039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Política nacional:** | **POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL EN DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO AL 2030** |
| **Tipo:** | **MULTISECTORIAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semáforo de avance por elementos** | | | | | | | |
|  | **[0-50%>** | **[50-90%>** | **[90-150%>** | **≥ 150%** | **ND** | **Llenar** | **Total** |
| **Objetivos prioritarios** | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de objetivos**  **prioritarios** | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de servicios** | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 | 34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre del OP / Lineamiento / Servicio/ Indicador** | **Responsable del elemento / indicador** | | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Estándar de cumplimiento** | **Línea base** | | **Logros esperados** | | | | **Valores obtenidos** | | | | **Avance Tipo 1 (%)** |
| **Min. / Pliego interviniente** | **Pliego /UE** | **Año** | **Valor** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| ISS.04.01.03.02 | Porcentaje de instituciones y programas educativos que implementan los Servicios de  Apoyo Educativo (SAE) interno | MINEDU | Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | 30.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| SS.04.01.04 | Formación a docentes y profesionales no docentes de instituciones públicas de educación básica bajo un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia  de discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.04.01.04.01 | Porcentaje de docentes de instituciones y programas educativos públicos de educación básica con estudiantes con discapacidad que participan de acciones formativas bajo un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia de  discapacidad | MINEDU | Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 4.5 | ND | ND | 9.0 | 11.0 | ND | ND | 10.7 | ND | ND |
| ISS.04.01.04.02 | Porcentaje de otros agentes educativos de instituciones y programas educativos públicos de educación básica con estudiantes con discapacidad que participan de acciones formativas bajo un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad en materia  de discapacidad | MINEDU | Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | 2.0 | ND | ND | 7.0 | 15.0 | ND | ND | 19.5 | ND | ND |
| LN.04.02 | Promover el acceso, la promoción y la culminación en la formación técnico-productiva  y educación superior de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OP.05** | Promover actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.1 |
| IOP.05.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que declaran haber sufrido algún tipo de  discriminación en los últimos 12 meses. | CONADIS | Dirección de Políticas en Discapacidad | Descendente |  |  | 2019 | 16.5 | ND | ND | 16.6 | 15.8 | ND | ND | 16.4 | 16.5 | 96.1 |
| LN.05.01 | Implementar medidas de prevención, atención y protección frente a la violencia hacia  las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.01.01 | Atención integral en los Centros de Emergencia Mujer a las personas con  discapacidad afectadas por hechos de violencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.01.01.01 | Porcentaje de casos de personas con discapacidad que retornan al CEM por un nuevo hecho de violencia. | AURORA | Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – Sub Unidad de Información, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento | Descendente |  | Fiabilidad | 2020 | 29.9 | ND | ND | 28.9 | 27.9 | ND | ND | 33.6 | 31.3 | 89.2 |
| LN.05.02 | Garantizar acceso a los ajustes razonables y la participación de las personas de apoyo que requieran las personas con discapacidad para la toma de decisiones en  actos que produzcan efectos jurídicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.02.01 | Acompañamiento especializado para el ejercicio de la capacidad jurídica de las  personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.02.01.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con apoyos para el ejercicio de  la capacidad jurídica | CONADIS | Dirección de Políticas en Discapacidad | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.05.03 | Incrementar, el servicio de Defensa Pública de manera accesible en los patrocinios legales a favor de las personas con discapacidad, en las investigaciones, en los procedimientos judiciales y administrativos, en igualdad de condiciones, dentro del  marco de sus competencias legales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.03.01 | Defensa Pública accesible para personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.03.01.01 | Tasa de variación de las personas con discapacidad que acceden al patrocinio legal  que brindan los servicios de Defensa Pública | MINJUSDH | Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia | Ascendente |  | No aplica | 2020 | -42.8 | ND | ND | 0.5 | 1.0 | ND | ND | 48.0 | 21.0 | 2095.0 |
| LN.05.04 | Generar actitudes y comportamientos en la ciudadanía y actores sociales en favor de la inclusión social y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.05.04.01 | Concientización para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.05.04.01.01 | Porcentaje de personas en las que se logró posicionar mensajes de alto impacto a  favor de las personas con discapacidad | CONADIS | Dirección de Promoción y Desarrollo Social | Ascendente |  | Posicionamiento | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| **OP.06** | Asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con  discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
| IOP.06.01 | Porcentaje de avance en la programación presupuestal del 0.5% del presupuesto institucional de los gobiernos subnacionales en inversiones destinadas a proveer de  accesibilidad la infraestructura urbana | CONADIS | Dirección de Políticas en Discapacidad | Ascendente |  |  | 2019 | 13.3 | ND | ND | 14.3 | 14.6 | ND | ND | 27.5 | 25.5 | 175.0 |
| LN.06.01 | Generar condiciones de accesibilidad en los servicios digitales y servicios de  transportes y comunicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.06.01.01 | Generación de Sistemas Integrados de Transporte con condiciones de accesibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.01.01.01 | Porcentaje de ciudades focalizadas que cuentan con Sistemas Integrados de  Transporte con condiciones de accesibilidad | MTC | Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal | Ascendente |  | Accesibilidad | 2020 | 0.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| SS.06.01.02 | Capacitación para la adecuación de los contenidos y servicios digitales con criterios de  accesibilidad para el uso de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **Sector:** | **39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Ministerio cond/rector:** | **039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Política nacional:** | **POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL EN DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO AL 2030** |
| **Tipo:** | **MULTISECTORIAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semáforo de avance por elementos** | | | | | | | |
|  | **[0-50%>** | **[50-90%>** | **[90-150%>** | **≥ 150%** | **ND** | **Llenar** | **Total** |
| **Objetivos prioritarios** | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de objetivos**  **prioritarios** | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de servicios** | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 | 34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre del OP / Lineamiento / Servicio/ Indicador** | **Responsable del elemento / indicador** | | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Estándar de cumplimiento** | **Línea base** | | **Logros esperados** | | | | **Valores obtenidos** | | | | **Avance Tipo 1 (%)** |
| **Min. / Pliego interviniente** | **Pliego /UE** | **Año** | **Valor** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| ISS.06.01.02.01 | Porcentaje de las entidades capacitadas que incorporan criterios de accesibilidad en  sus portales web. | CONADIS | Dirección de Fiscalización y Sanciones | Ascendente |  | Aplicabilidad | 2020 | 0.0 | ND | ND | ND | 5.0 | ND | ND | ND | 5.1 | 102.6 |
| LN.06.02 | Generar condiciones de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.06.02.01 | Fortalecimiento de capacidades integrales en materia de infraestructura y  equipamiento urbano accesible a Gobiernos Regionales y Locales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.02.01.01 | Porcentaje de Gobiernos Regionales y Locales ubicados en las ciudades intermedias, mayores y de la Metrópoli Nacional cuyas sedes principales se adecúan a criterios de  accesibilidad | MVCS | Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) | Ascendente |  | Aplicabilidad | 2020 | 0.5 | ND | ND | 5.0 | 15.0 | ND | ND | 1.5 | 3.2 | 21.6 |
| SS.06.02.02 | Creación y adecuación de infraestructura y equipamiento urbano accesible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.02.02.01 | Porcentaje de distritos ubicados en ciudades mayores y de la Metrópoli Nacional que  cuentan con infraestructura y equipamiento urbano accesible | MVCS | Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| LN.06.03 | Implementar medidas que promuevan y faciliten la igualdad de condiciones para acceso de las personas con discapacidad a los procesos y procedimientos ante el  sistema de justicia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.06.03.01 | Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con  discapacidad en las sedes de justicia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.03.01.01 | Porcentaje de sedes de justicia con condiciones de accesibilidad en el servicio de  justicia para la participación de personas con discapacidad | CONADIS | Dirección de Políticas en Discapacidad | Ascendente |  | Accesibilidad | 2020 | ND | ND | ND | ND | 11.1 | ND | ND | ND | 25.7 | 231.1 |
| SS.06.03.02 | Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con  discapacidad en las sedes de atención de denuncias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.03.02.01 | Porcentaje de sedes de atención de denuncias del MININTER y PNP con condiciones  de accesibilidad para personas con discapacidad | MININTER | Dirección General de Seguridad Democrática | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | 10.0 | ND | ND | ND | 1.0 | 6.0 |
| LN.06.04 | Fortalecer la estrategia de planificación y respuesta para emergencias y desastres que  atiendan las necesidades de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN.06.05 | Garantizar la participación de las personas con discapacidad en actividades culturales, deportivas, turísticas y recreativas desarrolladas en entornos accesibles e inclusivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.06.05.01 | Promoción de la masificación de actividades físicas y deportivas para el desarrollo de  las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.05.01.01 | Porcentaje de programas de capacitación, recreación y promoción del deporte del IPD  con condiciones de accesibilidad | IPD | Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte | Ascendente |  | Accesibilidad | 2019 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| SS.06.05.02 | Desarrollo del deporte de alto rendimiento en las personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.05.02.01 | Porcentaje de deportistas con discapacidad que participan en eventos deportivos a  nivel internacional. | IPD | Dirección Nacional de Deporte Afiliados | Ascendente |  | No aplica | 2018 | 9.1 | ND | ND | 9.3 | 9.6 | ND | ND | 7.2 | 7.6 | 78.6 |
| SS.06.05.03 | Capacitación a organismos públicos y privados vinculados con la prestación del servicio turístico para fomentar servicios turísticos accesibles para personas con  discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.06.05.03.01 | Tasa de variación de organismos públicos y privados vinculados con la prestación del servicio turístico que recibieron capacitación para la provisión de servicios turísticos  accesibles para personas con discapacidad | MINCETUR | Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| **OP.07** | Fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.6 |
| IOP.07.01 | Porcentaje de personas con discapacidad que confían en la gestión de su gobierno  local o regional | CONADIS | Dirección de Políticas en Discapacidad | Ascendente |  |  | 2019 | 5.8 | ND | ND | 6.0 | 6.6 | ND | ND | 6.8 | 5.46 | 82.6 |
| LN.07.01 | Desarrollar capacidades y competencias en gestión pública con perspectiva de  discapacidad para servidores públicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS.07.01.01 | Fortalecimiento de competencias para la incorporación de la perspectiva de  discapacidad en las entidades públicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISS.07.01.01.01 | Porcentaje de entidades públicas cuyas áreas focalizadas han sido capacitadas en  materia de incorporación de la perspectiva de discapacidad | SERVIR | Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) | Ascendente |  | No aplica | 2020 | ND | ND | ND | ND | 2.0 | ND | ND | ND | 2.8 | 142.0 |
| LN.07.02 | Fortalecer la rectoría y actuación de las entidades que conforman el Sistema Nacional  para la Integración de la Persona con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN.07.03 | Fortalecer los mecanismos fiscalizadores y sancionadores de las entidades públicas, frente a la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN.07.04 | Garantizar la producción de estudios, investigaciones, estadísticas demográficas y  socioeconómicas oficiales en materia de discapacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Alertas:**

**OP.01. (SS:3/5)**

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL EN DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO AL 2030 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

**Semáforo de avance por elementos**

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **Sector:** | **39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Ministerio cond/rector:** | **039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES** |
| **Política nacional:** | **POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL EN DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO AL 2030** |
| **Tipo:** | **MULTISECTORIAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **[0-50%>** | **[50-90%>** | **[90-150%>** | **≥ 150%** | **ND** | **Llenar** | **Total** |
| **Objetivos prioritarios** | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de objetivos**  **prioritarios** | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| **Indicadores de servicios** | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 | 34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Nombre del OP / Lineamiento / Servicio/ Indicador** | **Responsable del elemento / indicador** | | **Sentido esperado** | **Tipo de agregación** | **Estándar de cumplimiento** | **Línea base** | | **Logros esperados** | | | | **Valores obtenidos** | | | | **Avance Tipo 1 (%)** |
| **Min. / Pliego interviniente** | **Pliego /UE** | **Año** | **Valor** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022** |
| SS.01.01.02, a cargo del JNE, presenta limitaciones debido a la naturaleza de su indicador (tasa de variación 2021-2022), por lo cual su primera medición se reportará en 2023. Por otro lado, los SS.01.02.01 y SS.01.03.01 a cargo del CONADIS no cuentan con una línea de base ni metas al 2030, por lo cual se deberá realizar dicha proyección a fin de realizar un seguimiento a la implementación de estos SS.  **OP.02. (SS: 2/3)**  SS.02.02.01 a cargo del MTPE presenta un nivel bajo en su indicador, por lo que se deberán identificar los cuellos de botella que no permiten un correcto funcionamiento de estos servicios. Por otro lado, el SS.02.04.01 a cargo de PRODUCE, en sus 2 indicadores, presenta un avance superior al 150%, por lo que sus metas deberán ser evaluadas.  **OP.04. (SS: 2/4)**  SS.04.01.03 y SS.04.01.04 a cargo del MINEDU no se ha remitido información sobre sus avances debido a limitaciones respecto a la fuente de datos, por lo cual se deberá coordinar con dicho sector a fin de realizar las acciones correspondientes a fin de contar con dicha información de manera oportuna.  **OP.05. (SS: 2/4)**  SS.05.02.01 a cargo del CONADIS no cuenta con una línea de base ni metas al 2030, por lo cual se deberá realizar dicha proyección a fin de realizar un seguimiento a la implementación de este SS. Por otro lado, se advierte que el SS.05.03.01 a cargo del MINJUSDH presenta un avance que ha superado las metas establecidas al 2030, por lo cual se recomienda evaluar la modificación de estas.  **OP.06. (SS: 4/9)**  Los SS.06.01.03 y SS.06.03.02, a cargo del MVCS, CONADIS y MININTER, respectivamente, presentan un nivel de cumplimiento bajo, por lo cual se deberán identificar los cuellos de botella que no permiten un correcto funcionamiento en estos servicios. Por otro lado, el SS.06.03.01 a cargo del CONADIS ha logrado un avance superior al 150%, por lo cual se deberán evaluar las metas establecidas. Finalmente, se advierte que el SS.06.02.01 a cargo del MVCS no cuenta con una línea de base ni metas al 2030, por lo cual se deberá realizar dicha proyección a fin de realizar un seguimiento a la implementación de este SS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |